СОГЛАСОВАНО:

Глава Нижнесергинского городского поселения

А.М. Чекасин

**Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения,**

**финансируемых в 2023 году**

Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, финансируемых в 2023 году, проведена руководствуясь порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа | Финансирование в 2023 году | | | | Значение целевого показателя | | Выполнение | Причины отклонения от плана | Оценка полноты финансирования, значение Q1/оценка достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 | Результирующая оценка эффективности муниципальной программы |
| Финансирование, тыс. руб. | | % выполнения | Причины отклонения от плана | План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления  Нижнесергинского городского поселения в 2018-2025 годах» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 04.10.2017 № 478 (с изменениями) | 180,0 | 180,0 | 1,0 |  | Цп 1  П-21  Цп 2  П-69 | Ф-21  Ф-70 | 1,0  1,0 |  | Q1=1- полное финансирование/  Q2=1,0-высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2021-2025 годах | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 29.09.2017г. № 460 (с изменениями) | 1100,0 | 1144,9 | 1,45 |  | Цп 1  П-100  Цп 2  П-100  Цп 3  П-85  Цп 4  П-70  Цп 5  П-100  Цп 6  П-100  Цп 7  П-100  Цп 8  П-100 | Ф-100  Ф-100  Ф-100  Ф-70  Ф-100  Ф-100  Ф-100  Ф-100 | 1,0  1,0  1,17  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 |  | Q1=1,45- увеличение финансирования/ Q2=1,02- высокая результативность | Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2027 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10.2014г. № 392 (с изменениями) | 655,0 | 655,0 | 1,0 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1  П-100  Цп 2  П-100 | Ф-100  Ф-100 | 1,0  1,0 |  | Q1=1,0 полное финансирование/ Q2=1,0 - высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2017-2025 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.11.2016г. № 469 (с изменениями) | 670,0 | 511,4 | 0,76 |  | Цп 1  П-1  Цп 2  П-1  Цп 3  П-12,5  Цп 4  П-29 | Ф-1  Ф-1  Ф-12,5  Ф-29 | 1,0  1,0  1,0  1,0 | чрезвычайные ситуации не происходили | Q1=0,76-неполное финансирования /  Q2=1,0 высокая результативность | Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 5 | Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2025 годы» | Утверждена постановлением  главы Нижнесергинского  городского поселения от 03.10.2017 № 476 (с изменениями) | 217334,4 | 120349,8 | 0,55 | Добавлены средства областного бюджета и резервного фонда | Цп 1  П-10  Цп 2  П-20  Цп 3  П-500  Цп 4  П-113  Цп 5  П-1  Цп 6  П-1  Цп 7  П-7  Цп 8  П-2400  Цп 9  П-200  Цп 10  П-28 | Ф-10  Ф-20  Ф-500  Ф-113  Ф-1  Ф-1  Ф-7  Ф-2400  Ф-200  Ф-28 | 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 |  | Q1=0,55-неполное финансирование/ Q2=1,0- высокая результативность | Оценка - 1.  Низкая  эффективность  муниципальной  программы |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2027 года" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015г. № 282 (с изменениями) | 28458,0 | 24322,3 | 0,85 |  | Цп 1  П-100  Цп 2  П-97  Цп 3  П-95  Цп 4  П-97  Цп 5  П-0,31  Цп 6  П-3,45  Цп 1,85  П-1,85  Цп 8  П-0  Цп 9  П-0  Цп 10  П-0,46  Цп 11  П-36,5  Цп 12  П-23,5  Цп 13  П-100 | Ф-100  Ф-97  Ф-95  Ф-97  Ф-0,31  Ф-3,45  Ф-1,85  Ф-0  Ф-0  Ф-0,46  Ф-36,5  Ф-23,5  Ф-100 | 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  0  0  1,0  1,0  1,0  1,0 | увеличений потерь тепловой энергии, уменьшение объёма потребления ХВС, утечки в сетях | Q1=0,85-неполное финансирования/ Q2=0,85- средняя результативность | Оценка - 4.  Приемлемый уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2027 годах" | подпрограмма "Развитие культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2027 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 30940,2 | 30940,2 | 1,0 |  | Цп 1  П-9,0  Цп 2  П-1,5  Цп 3  П-9,5  Цп 4  П-23  Цп 5  П-24  Цп 6  П-15  Цп 7  П-10  Цп 8  П-1850 | Ф-9,0  Ф-1,6  Ф-9,5  Ф-23  Ф-24,5  Ф-8  Ф-6  Ф-2241 | 1,0  1,07  1,0  1,0  1,02  0,53  0,6  1,2 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=1,7- низкая результативность | Оценка - 4.  Приемлемый  уровень  эффективности  муниципальной  программы |
|  |  | подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории Нижнесергинского городского поселения в 2016-2027 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 14775,0 | 14775,0 |  |  | Цп 1  П-35  Цп 2  П-22  Цп 3  П-35  Цп 4  П-1,4  Цп 5  П-0,04  Цп 6  П-10 | Ф-35  Ф-9  Ф-34  Ф-1,1  Ф-0,05  Ф-6 | 1,0  0,41  1,0  0,7  1,25  0,6 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=0,8- средняя результативность | Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения" до 2027 года | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.07.2015г. № 262 (с изменениями) | 2339,0 | 2338,98 | 1,0 |  | Цп 1  П-3  Цп 2  П-21,4 | Ф-3  Ф-21,4 | 1,0  1,0 | 1,0 | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=1,0 - высокая результативность | Оценка - 5  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016-2026 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.10.2015г. № 381 (с изменениями) | 11796,9 | 11737,99 | 1,0 | выплаты до МРОТ произведены в размере потребности | Цп 1  П-49  Цп 2  П-84  Цп 3  П-2185  Цп 4  П-80  Цп 5  П-300  Цп 6  П-14  Цп 7  П-79  Цп 8  П-6  Цп 9  П-4  Цп 10  П-33,4  Цп 11  П-18,5  Цп 12  П-95 | Ф-49  Ф-63  Ф-2185  Ф-83  Ф-340  Ф-17  Ф-85  Ф-6  Ф-4  Ф-33,4  Ф-15  Ф-95 | 1,0  0,75  1,0  1,0  1,13  1,3  1,07  1,0  1,0  1,0  0,8  1,0 |  | Q1=1,0-полное финансирования/ Q2=1,0- высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2027 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017г. № 333 (с изменениями) | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  | Цп 1  П-1  Цп 2  П-100  Цп 3  П-13  Цп 4  П-1  Цп 5  П-2000  Цп 6  П-50,8  Цп 7  П-1  Цп 8  П-1 | Ф-1  Ф-100  Ф-0  Ф-1  Ф-2000  Ф-50,8  Ф-0  Ф-1 | 1,0  1,0  0  1,0  1,0  1,0  0  1,0 | 0,75 | Q1= 0 существенное недофинансирование// Q2=0,75 - средняя результативность | Оценка - 2.  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2025 года» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 26.09.2017 № 451 (с изменениями) | 0 | 0 | - |  | Цп 1  П-770  Цп 2  П-15  Цп 3  П-1  Цп 4  П-62 | Ф-762  Ф-15  Ф-0  Ф-62 | 0,99  1,0  0  1,0 | 0,75 | Q1=0- существенное недофинансирование/  Q2=0,75 - средняя результативность | Оценка - 1.  Низкая  эффективность  муниципальной  программы |
| 12 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2025 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.08.2017 № 393 | 146,14 | 24323,28 | 1,66 |  | Цп 1  П-0 | Ф-0 | - |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2= 0 - низкая результативность | Оценка - 1.  Низкая  эффективность  муниципальной  программы |
| 13 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  в Нижнесергинском городском поселении на 2020-2025 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.02.2020 № 65 | 40,0 | 40,0 | 1,0 |  | Цп 1  П-100  Цп 2  П-100  Цп 3  П-0,0006  Цп 4  П-3  Цп 5  П-3  Цп 6  П-1 | Ф-100  Ф-100  Ф-0,0007  Ф-2  Ф-3  Ф-1 | 1,0  1,00  1,16  0,67  1,0  1,0 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2= 0,97 - высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |