СОГЛАСОВАНО:

Глава Нижнесергинского городского поселения

А.М. Чекасин

**Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения,**

**финансируемых в 2023 году**

Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, финансируемых в 2023 году, проведена руководствуясь порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа | Финансирование в 2023 году | Значение целевого показателя | Выполнение | Причины отклонения от плана | Оценка полноты финансирования, значение Q1/оценка достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 | Результирующая оценка эффективности муниципальной программы |
| Финансирование, тыс. руб. | % выполнения | Причины отклонения от плана | План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправленияНижнесергинского городского поселения в 2018-2025 годах» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 04.10.2017 № 478 (с изменениями) | 180,0 | 180,0 | 1,0 |  | Цп 1П-21Цп 2П-69   | Ф-21Ф-70 | 1,01,0 |  |  Q1=1- полное финансирование/ Q2=1,0-высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2021-2025 годах | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 29.09.2017г. № 460 (с изменениями) | 1100,0 | 1144,9 | 1,45 |  | Цп 1П-100Цп 2П-100Цп 3П-85Цп 4П-70Цп 5П-100Цп 6П-100Цп 7П-100Цп 8П-100 | Ф-100Ф-100Ф-100Ф-70Ф-100Ф-100Ф-100Ф-100 | 1,01,01,171,01,01,01,01,0 |  | Q1=1,45- увеличение финансирования/ Q2=1,02- высокая результативность  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2027 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10.2014г. № 392 (с изменениями) | 655,0 | 655,0 | 1,0 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1П-100Цп 2П-100 | Ф-100Ф-100 | 1,01,0 |  | Q1=1,0 полное финансирование/ Q2=1,0 - высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2017-2025 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.11.2016г. № 469 (с изменениями) | 670,0 | 511,4 | 0,76 |  | Цп 1П-1Цп 2П-1Цп 3П-12,5Цп 4П-29 | Ф-1Ф-1Ф-12,5Ф-29 | 1,01,01,01,0 | чрезвычайные ситуации не происходили | Q1=0,76-неполное финансирования / Q2=1,0 высокая результативность  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| 5 | Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2025 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.10.2017 № 476 (с изменениями) | 217334,4 | 120349,8 | 0,55 | Добавлены средства областного бюджета и резервного фонда  | Цп 1П-10Цп 2П-20Цп 3П-500Цп 4П-113Цп 5П-1Цп 6П-1Цп 7П-7Цп 8П-2400Цп 9П-200Цп 10П-28 | Ф-10Ф-20Ф-500Ф-113Ф-1Ф-1Ф-7Ф-2400Ф-200Ф-28 | 1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0 |  | Q1=0,55-неполное финансирование/ Q2=1,0- высокая результативность  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2027 года"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015г. № 282 (с изменениями) | 28458,0 | 24322,3 | 0,85 |  | Цп 1П-100Цп 2П-97Цп 3П-95Цп 4П-97Цп 5П-0,31Цп 6П-3,45Цп 1,85П-1,85Цп 8П-0Цп 9П-0Цп 10П-0,46Цп 11П-36,5Цп 12П-23,5Цп 13П-100 | Ф-100Ф-97Ф-95Ф-97Ф-0,31Ф-3,45Ф-1,85Ф-0Ф-0Ф-0,46Ф-36,5Ф-23,5Ф-100 | 1,01,01,01,01,01,01,0001,01,01,01,0 | увеличений потерь тепловой энергии, уменьшение объёма потребления ХВС, утечки в сетях | Q1=0,85-неполное финансирования/ Q2=0,85- средняя результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2027 годах"  | подпрограмма "Развитие культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2027 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 30940,2 | 30940,2 | 1,0 |  | Цп 1П-9,0Цп 2П-1,5Цп 3П-9,5Цп 4П-23Цп 5П-24Цп 6П-15Цп 7П-10Цп 8П-1850 | Ф-9,0Ф-1,6Ф-9,5Ф-23Ф-24,5Ф-8Ф-6Ф-2241 | 1,01,071,01,01,020,530,61,2 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=1,7- низкая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
|  |  | подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории Нижнесергинского городского поселения в 2016-2027 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 14775,0 | 14775,0 |  |  | Цп 1П-35Цп 2П-22Цп 3П-35Цп 4П-1,4Цп 5П-0,04Цп 6П-10 | Ф-35Ф-9Ф-34Ф-1,1Ф-0,05Ф-6 | 1,00,411,00,71,250,6 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=0,8- средняя результативность  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения" до 2027 года | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.07.2015г. № 262 (с изменениями) | 2339,0 | 2338,98 | 1,0 |  | Цп 1П-3Цп 2П-21,4 | Ф-3Ф-21,4 | 1,01,0 | 1,0 | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2=1,0 - высокая результативность  | Оценка - 5 Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016-2026 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.10.2015г. № 381 (с изменениями) | 11796,9 | 11737,99 | 1,0 | выплаты до МРОТ произведены в размере потребности | Цп 1П-49Цп 2П-84Цп 3П-2185Цп 4П-80Цп 5П-300Цп 6П-14Цп 7П-79Цп 8П-6Цп 9П-4Цп 10П-33,4Цп 11П-18,5Цп 12П-95 | Ф-49Ф-63Ф-2185Ф-83Ф-340Ф-17Ф-85Ф-6Ф-4Ф-33,4Ф-15Ф-95 | 1,00,751,01,01,131,31,071,01,01,00,81,0 |  | Q1=1,0-полное финансирования/ Q2=1,0- высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы ниже среднего  |
| 10 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2027 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017г. № 333 (с изменениями) | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  | Цп 1П-1Цп 2П-100Цп 3П-13Цп 4П-1Цп 5П-2000Цп 6П-50,8Цп 7П-1Цп 8П-1 | Ф-1Ф-100Ф-0Ф-1Ф-2000Ф-50,8Ф-0Ф-1 | 1,01,001,01,01,001,0 | 0,75 | Q1= 0 существенное недофинансирование// Q2=0,75 - средняя результативность  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| 11 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2025 года» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 26.09.2017 № 451 (с изменениями) | 0 | 0 | - |  | Цп 1П-770Цп 2П-15Цп 3П-1Цп 4П-62  | Ф-762Ф-15Ф-0Ф-62 | 0,991,001,0 | 0,75 | Q1=0- существенное недофинансирование/ Q2=0,75 - средняя результативность  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  |
| 12 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2025 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.08.2017 № 393 | 146,14 | 24323,28 | 1,66 |  | Цп 1П-0 | Ф-0 | - |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2= 0 - низкая результативность  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  |
| 13 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Нижнесергинском городском поселении на 2020-2025 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.02.2020 № 65 | 40,0 | 40,0 | 1,0 |  | Цп 1П-100Цп 2П-100Цп 3П-0,0006Цп 4П-3 Цп 5П-3Цп 6П-1   | Ф-100Ф-100Ф-0,0007Ф-2Ф-3Ф-1 | 1,01,001,160,671,0 1,0 |  | Q1=1,0-полное финансирование/ Q2= 0,97 - высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |