**Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования**

**«Нижнесергинское городское поселение» за 9 месяцев 2016 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Субсидии из федерального бюджета** | | **Субсидии из областного бюджета** | | **Средства местного бюджета** | | **Внебюджетные источники** | | **Всего средства по программе** | |
| **план на 2016 год** | **факт за 9 месяцев 2016 года** | **план на 2016 год** | **факт за 9 месяцев 2016 года** | **план на 2016 год** | **факт за 9 месяцев 2016 года** | **план на 2016 год** | **факт за 9 месяцев 2016 года** | **план на 2016 год** | **факт за 9 месяцев 2016 года** |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам:** | **203,70** | **203,70** | **131640,40** | **83456,50** | **66237,00** | **37804,80** | **3637,40** | **3601,10** | **201718,50** | **125066,1** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения» до 2020 года | 203,7 | 203,7 | 214,2 | 214,2 | 518,1 | 518,1 |  |  | 936 | 936 |
| 2 | Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Нижнесергинского городского поселения» на 2016 год | \_ | \_ | 113,5 | \_ | 288, 6 | \_ |  |  | 402,1 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2017 года» | \_ | \_ | \_ | \_ | 7, 0 | \_ |  |  | 7,0 | 0 |
| 4 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления  Нижнесергинского городского поселения в 2014-2017 годах» | \_ | \_ | \_ | \_ | 239, 0 | 195,9 |  |  | 239, 0 | 195,9 |
| 5 | Муниципальная программа «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы» | \_ | \_ | 7330,0 | \_ | 1681,0 | 649,8 |  |  | 9011,0 | 649,8 |
| 6 | Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, подготовка документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского городского поселения» на 2015-2017 годы | \_ | \_ | \_ | \_ | - | - |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам на 2015-2017 годы» | \_ | \_ | \_ | \_ | 14 587,0 | 12400,0 |  |  | 14 587,0 | 12400,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2014-2016 годы» | \_ | \_ | \_ | \_ | 387,0 | 162,2 |  |  | 387,0 | 162,2 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2014- 2017 годах» | \_ | \_ | \_ | \_ | 435,0 | 194,7 |  |  | 435,0 | 194,7 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2018 годы» | \_ | \_ | \_ | \_ | - | \_ |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» | \_ | \_ | 119978,2 | 82266,4 | 16945,2 | 2130,2 |  |  | 136923,4 | 84396,6 |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2020 годы» | \_ | \_ | \_ | \_ | 902,5 | - |  |  | 902,5 | 0 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах», в том числе | \_ | \_ | \_ | \_ | 22391,0 | 16700,0 |  |  | 22391,0 | 16700,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016 – 2020 годы» | \_ | \_ | \_ | \_ | 7 000,0 | 4853,9 |  |  | 7 000,0 | 4853,9 |
| 15 | Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» |  |  | 4004,5 | 975,9 | 650,0 | 0 | 3637,4 | 3601,1 | 8291,9 | 4577,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы |  |  |  |  | 205,6 | 0 |  |  | 205,6 | 0 |