## Лист1
Приложение №2
к муниципальной программе "Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года" Утверждено постановлением Главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015 №282 с изм от 26.10.2015 №386, от 17.12.2015 №477, от 29.01.2016 № 33, от 02.06.2016 № 219, от 16.08.2016 № 389 от 03.10.2016 №468, от 02.11.2016 № 529, от 09.11.2016 № 546
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года"
N | Наименование мероприятия/ | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет | [6 empty] | примечание
строки | Источники расходов | всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
| на финансирование | всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г.
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 825257.5065 | 131330.4025 | 136648.38 | 107278.724 | 35000 | 225000 | 190000
| ПРОГРАММЕ, | [7 empty] | 825257.5065
В ТОМ ЧИСЛЕ
| областной бюджет | 737225.5144 | 120279.607 | 119978.18 | 75017.7274 | 29100 | 213400 | 179450 | 737225.5144
| местный бюджет | 88031.9921 | 11050.7955 | 16670.2 | 32260.9966 | 5900 | 11600 | 10550 | 88031.9921
2 | Строительство объекта «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги», в т.ч. мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору, | 10658.2096 | 10658.2096 | [5 empty] | окончание строительства
| (в том числе оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям) в том числе за счет: | (3807,17) | (3807,17)
| областной бюджет | 9902.7954 | 9902.7954
| местный бюджет | 755.4153 | 755.4153
3 | Субсидия МУП «Энергоресурс»на проведение пусконаладочных работ на объекте «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги», в том числе | 1163.9 | 1163.9
| местный бюджет | 1163.9 | 1163.9
4 | Строительство объекта «Водопроводные наружные инженерные сети в г. Нижние Серги» вт.ч. мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет: | 4453.6944 | 4453.6944 | [5 empty] | окончание строительства
| областной бюджет | 3994.4116 | 3994.4116
| местный бюджет | 459.2802 | 459.2802
5 | Оплата по соглашению об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. (Выкуп земельного участка для формирования строительной площадки для котельной №1 по ул. Уральская в г. Нижние Серги), в том числе за счет | 1082 | 1082
| местный бюджет | 1082 | 1082
6 | Проектирование объекта «Котельная №1 по ул. Уральская в г. Нижние Серги» с подводящими сетями, в том числе за счет: | 5000 | 5000
| местный бюджет | 5000 | 5000
7 | Строительство объекта «Котельная №1 по ул. Уральская в г. Нижние Серги», в т.ч. мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, по строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет | 196731.81 | 108878.2 | 87853.61 | 8628.33
| областной бюджет | 199008.86 | 106382.4 | 84256.98 | 8369.48
| местный бюджет | 6351.29 | 2495.8 | 3596.64 | 258.85
8 | Проектирование объекта "Напорные резервуары на сети холодного водоснабжения в г. Нижние Серги", в том числе за счет | 3000 |  | 1500 | 1500
| местный бюджет | 3000 |  | 1500 | 1500
9 | Строительство объекта "Резервуары холодного водоснабжения в г. Нижние Серги", в том числе мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет | 29651.96 |  | 14825.98 | 14825.98
| Областной бюджет | 28762.4 |  | 14381.2 | 14381.2
| местный бюджет | 889.56 |  | 444.78 | 444.78
10 | Проектирование объекта "Котельная №5 по ул.Ленинав г. Нижние Серги" в том числе за счет | 0
| местный бюджет | 0
11 | Строительство объекта «Котельная №5 по ул. Ленина в г. Нижние Серги» с подводящими сетями, вт.ч. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям и мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 0
12 | Проектирование объекта "Котельная №6 по ул Федотова г. Нижние Серги" в том числе за счет | 0
| местный бюджет | 0
13 | Строительство объекта «Котельная №6 по ул. Федотова в г. Нижние Серги» с подводящими сетями, вт.ч. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям и мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет | 0
| областной бюджет | 0
| местный бюджет | 0
14 | Котельная №1 Проектирование новых магистральных тепловых сетей, в том числе за счет | 2510 |  | 2000 | 510
| местный бюджет | 2510 |  | 2000 | 510
15 | Модернизация магистральных тепловых сетей для котельной №1 по ул. Уральская, г. Нижние Серги, в том числе за счет | 20000 |  |  | 20000
| областной бюджет | 19400 |  |  | 19400
| местный бюджет | 600 |  |  | 600
17 | Котельная №2 Прокладка новых внутриквартальных тепловых сетей, в том числе за счет
областной бюджет
местный бюджет
18 | Модернизация участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с использованием труб в заводской изоляции, в том числе за счет: | 30000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000
| областной бюджет | 29100 |  |  |  | 9700 | 9700 | 9700
| местный бюджет | 900 |  |  |  | 300 | 300 | 300
19 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Титова, в направлении д. №№ 72, 74, 76, 78, 80 в том числе за счет: | 3974.83 |  |  | 3974.83
| областной бюджет | 3855.5851 |  |  | 3855.5851
| местный бюджет | 119.2449 |  |  | 119.2449
20 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Титова, в направлении д. №№ 72-64, 66, 68, 70 в том числе за счет: | 4514.13 |  |  | 4514.13
| областной бюджет | 4378.7061 |  |  | 4378.7061
| местный бюджет | 135.4239 |  |  | 135.4239
21 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Розы Люксембург,в направлении д. №№ 89 в том числе за счет: | 641.92 |  |  | 641.92
| областной бюджет | 622.6624 |  |  | 622.6624
| местный бюджет | 19.2576 |  |  | 19.2576
22 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Розы Люксембург,в направлении д. №№ 81, 83, 85, 87, ул. Гагарина, д №№ 9, 11 в том числе за счет: | 5945.44 |  |  | 5945.44
| областной бюджет | 5767.0768 |  |  | 5767.0768
| местный бюджет | 178.3632 |  |  | 178.3632
23 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Розы Люксембург,в направлении д. №№ 81-75, 77, 79, в том числе за счет: | 3579.77 |  |  | 3579.77
| областной бюджет | 3472.3769 |  |  | 3472.3769
| местный бюджет | 107.3931 |  |  | 107.3931
24 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ленина,в направлении д. №№ 44-46, 48, 50, в том числе за счет: | 2536.77 |  |  | 2536.77
| областной бюджет | 2460.6669 |  |  | 2460.6669
| местный бюджет | 76.1031 |  |  | 76.1031
25 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Гагарина,в направлении д. №№ 10, 12, 13, 14, в том числе за счет: | 1111.08 |  |  | 1111.08
| областной бюджет | 1077.7476 |  |  | 1077.7476
| местный бюджет | 33.3324 |  |  | 33.3324
26 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Гагарина,в направлении д. №№ 6, 7, 8, в том числе за счет: | 877.34 |  |  | 877.34
| областной бюджет | 851.0198 |  |  | 851.0198
| местный бюджет | 26.3202 |  |  | 26.3202
27 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Гагарина,в направлении д. №№ 4, 5, в том числе за счет: | 888.67 |  |  | 888.67
| областной бюджет | 862.0099 |  |  | 862.0099
| местный бюджет | 26.6601 |  |  | 26.6601
28 | Модернизация участка внутриквартальных тепловых сетей по ул.Гагарина, в направлении д. №№ 1, 2, 3, в том числе | 883.87 |  |  | 883.87
| областной бюджет | 857.3539 |  |  | 857.3539
| местный бюджет | 26.5161 |  |  | 26.5161
29 | Выполнение работ по переводу МКД, теплоснабжение которых предусматривается от новых котельных, с открытой системы ГВС на закрытую, в том числе за счет: | 175000 | [5 empty] | 175000
| областной бюджет | 164900 | [5 empty] | 164900
| местный бюджет | 10100 | [5 empty] | 10100
30 | Модернизация сетей холодного водоснабжения по ул. Ленина и ул.Бажукова,г. Нижние Серги в том числе за счет: | 6204.904 |  |  | 6204.904 |  |  |  | 0
| областной бюджет | 6018.7569 |  |  | 6018.7569 |  |  |  | 0
| местный бюджет | 186.1471 |  |  | 186.1471 |  |  |  | 0
31 | Модернизация внутриквартальных трубопроводов холодного водоснабжения по ул. Титова, г. Нижние Серги, в том числе за счет: | 2724.83 |  |  | 2724.83
| областной бюджет | 2643.0851 |  |  | 2643.0851
| местный бюджет | 81.7449 |  |  | 81.7449
33 | Экспертиза сметной документации на "Модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная в г. Нижние Серги", в том числе за счет | 21.73 |  | 21.73
| местный бюджет | 21.73 |  | 21.73
34 | Модернизация внутриквартальных тепловых сетей и внутриквартального водопровода холодного водоснабжения по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 0 |  | 0
| областной бюджет | 0 |  | 0
| местный бюджет | 0 |  | 0
35 | Модернизация водовода диаметром 300 мм от насосной второго подъема до ул. Мира, в том числе за счет: | 85000 |  |  |  |  | 85000
| областной бюджет | 77600 |  |  |  |  | 77600
| местный бюджет | 7400 |  |  |  |  | 7400
36 | Модернизация участков водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в том числе за счет: | 16713.76 |  | 1713.76 |  | 5000 | 5000 | 5000
| областной бюджет | 14550 |  |  |  | 4850 | 4850 | 4850
| местный бюджет | 2163.76 |  | 1713.76 |  | 150 | 150 | 150
0
37 | Замена технологического оборудования, автоматизация насосной станции (КНС-1), в том числе за счет: | 4000 |  |  |  | 4000
| областной бюджет | 3880 |  |  |  | 3880
| местный бюджет | 120 |  |  |  | 120
38 | Замена технологического оборудования, автоматизация насосной станции (КНС-2), в том числе за счет: | 4000 |  |  |  | 4000
| областной бюджет | 3880 |  |  |  | 3880
| местный бюджет | 120 |  |  |  | 120
39 | Замена технологического оборудования, автоматизация насосной станции (КНС-3), в том числе за счет: | 7000 |  |  |  | 7000
| областной бюджет | 6790 |  |  |  | 6790
| местный бюджет | 210 |  |  |  | 210
40 | Проектирование объекта "Очистные сооружения г. Нижние Серги", в том числе за счет | 5000 |  |  |  | 5000
| местный бюджет | 5000 |  |  |  | 5000
41 | Строительство объекта «Очистные сооружения в г. Нижние Серги», в т.ч. мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору, в том числе за счет | 125000 |  |  |  |  | 125000
| областной бюджет | 121250 |  |  |  |  | 121250
| местный бюджет | 3750 |  |  |  |  | 3750
42 | Оплата экспертиз проектно-сметной документации, в том числе за счет | 0
| местный бюджет | 0
43 | Экспертиза сметной документации на "Модернизация участков тепловых и водопроводных сетей" в том числе за счет | 94.4 | 94.4
| местный бюджет | 94.4 | 94.4
44 | Экспертиза сметной документации нв "Модернизации участков водопроводных сетей г. Нижние Серги, ул.Титова, ул. Федотова ул. Р. Люксембург", втом числе за счет | 37.5 |  | 37.5
| местный бюджет | 37.5 |  | 37.5
45 | Экспертиза сметной документации на "Модернизация внутриквартальных тепловых сетей по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная в г. Нижние Серги", в том числе за счет | 46.79 |  | 46.79
| местный бюджет | 46.79 |  | 46.79
46 | Определение гидравлических характеристик наружных тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 99.556 |  | 99.556
| местный бюджет | 99.56 |  | 99.56
47 | Работы по проведению тепловых и гидравлических расчетов наружных водяных тепловых сетей, присоединенных к котеельной №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги и разработка рекомендаций по оптимизации схемы тепловых сетей | 99.371 |  | 99.371
| местный бюджет | 99.37 |  | 99.37
48 | Расчеты дроссельных шайб оптимизированной схемы тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 по ул. Отдыха г. Нижние Серги | 99.714 |  | 99.714
| местный бюджет | 99.71 |  | 99.71
49 | Проектирование объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Пристанционная, №6в том числеза счет | 100 |  | 100
| местный бюджет | 100 |  | 100
50 | Экспертиза ПСД для объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Пристанционная, №6 в том числе за счет | 0 |  | 0
| местный бюджет | 0 |  | 0
51 | Строительство объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирного дома по ул. Пристанционная, №6 в том числе за счет | 1019.4 |  | 1019.4
| местный бюджет | 1019.4 |  | 1019.4
52 | Проектирование объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Вокзальная № 10-14" в том числе за счет | 100 |  | 100
| местный бюджет | 100 |  | 100
53 | Экспертиза ПСД для объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирных по ул. Вокзальная № 10-14" в том числе за счет | 0 |  | 0
| местный бюджет | 0 |  | 0
54 | Строительство объекта "Придомовой газовый котел для теплоснабжения многоквартирных по ул. Вокзальная № 10-14" в том числе за счет | 1000 |  | 1000
| местный бюджет | 1000 |  | 1000
55 | Строительство обекта "Газоснабжение жилых домов ПГК «Маяк» в г. Нижние Серги"в том числе мероприятия по строительному контролю и авторскому надзору в том числе за счет | 14000 |  | 14000
| областной бюджет | 13580 |  | 13580
| местный бюджет | 420 |  | 420
56 | Оплата договоров на техобслуживание и аварийное прикрытие газопроводов ПГК "Маяк" в том числе за счет | 86.32 |  | 86.32
| местный бюджет | 86.32 |  | 86.32
57 | Оформление техпланов для газопроводов ПГК "Маяк", в том числе за счет | 100 |  | 100
| местный бюджет | 100 |  | 100
58 | Мероприятия по технологическому присоединению газопроводов ПГК "Маяк" к газовым сетям, в том числе за счет | 300 |  | 300
| местный бюджет | 300 |  | 300
59 | Оценка рыночной стоимости месячной арендной платы за пользованием сети газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРП-3 ШРП для газоснабжения жилых домов ПГК «Маяк» в г. Нижние Серги в том числе за счет | 40 |  | 40
| местный бюджет | 40 |  | 40
60 | Корректировка схемы теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения, в том числе за счет | 700 |  | 700
| местный бюджет | 700 |  | 700
61 | Оплата за технологическое присоединение котельной №1 к газовым сетям, в том числе за счет | 28.22 |  | 28.22
| местный бюджет | 28.22 |  | 28.22
62 | Модернизация блока насосов очистных сооружений, в том числе приобретение насоса, в том числе за счет | 28.05 |  | 28.05
| местный бюджет | 28.05 |  | 28.05
63 | Модернизация насосной станции первого подъема, в том числе приобретение насоса ( спроводом для погружных насосов), в том числе за счет | 133.59 |  | 133.59
| местный бюджет | 133.59 |  | 133.59
64 | Модернизация КНС-1 и КНС-2, в том числе приобретение обратных чугунных шаровых клапанов и стальных фланцев, в том числе за счет | 73.8 |  | 73.8
| местный бюджет | 73.8 |  | 73.8
65 | Выполнение работ по модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Бажукова и ул. Федотова в г. Нижние Серги, втом числе за счет | 1684.2 |  | 1684.2
| местный бюджет | 1684.2 |  | 1684.2
66 | Выполнение рабочего проекта по модернизации внутриквартальных тепловых сетей в г. Нижние Серги по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная, в том числе за счет | 85 |  | 85
| местный бюджет | 85 |  | 85
67 | Модернизация внутриквартальных тепловых сетей в г. Нижние Серги по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная, в том числе за счет | 5000 |  | 5000
| областной бюджет | 4850 |  | 4850
| местный бюджет | 150 |  | 150
68 | Выполнение рабочего проекта по модернизации внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения в г. Нижние Серги по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная, в том числе за счет | 100 |  | 100
| местный бюджет | 100 |  | 100
69 | Модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Отдыха, ул. Вокзальная, ул. Пристанционная в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 3000 |  | 3000
| областной бюджет | 2910 |  | 2910
| местный бюджет | 90 |  | 90
70 | Выполнение мероприятий по снижению потерь тепловой энергии при транспортировке, в том числе приобретение теплоизоляционных материалов, в том числе за счет: | 202.5 |  | 202.5
| местный бюджет | 202.5 |  | 202.5
71 | Составление исполнительной схемы системы холодного водоснабжения г. Нижние Серги, в том числе за счет | 99.6 |  | 99.6
| местный бюджет | 99.6 |  | 99.6
72 | Проведение гидравлических расчетов существующей системы холодного водоснабжения г. Нижние Серги, в том числе за счет | 99.86 |  | 99.86
| местный бюджет | 99.86 |  | 99.86
73 | Определение гидравлических характеристик системы холодного водоснабжения г. Нижние Серги с учетом мероприятий по модернизации системы холодного водоснабжения, в том числе за счет | 99.82 |  | 99.82
| местный бюджет | 99.82 |  | 99.82
74 | Модернизация трубопровода холодного водоснабжения по ул. Розы Люксембург, в том числе приобретение полиэтиленовых труб и необходимых соединений, в том числе за счет | 70 |  | 70
| местный бюджет | 70 |  | 70
75 | Модернизация трубопровода холодного водоснабжения, в том числе приобретение необходимых материалов, в том числе за счет | 200 |  | 200
| местный бюджет | 200 |  | 200
76 | Гидравлический расчет тепловых сетей Нижнесергинского городского поселения,в том числе за счет | 500 |  |  | 500
| местный бюджет | 500 |  |  | 500
77 | Корректировка схемы теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения, в том числе за счет | 790.86 |  |  | 790.86
| местный бюджет | 790.86 |  |  | 790.86
78 | Мероприятия по обеспечению теплоснабжения Нижнесергинского городского поселения, в том числе за счет | 26640 |  |  | 26640
| местный бюджет | 26640 |  |  | 26640