ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2015 г.          № 3

г. Нижние Серги

Об  утверждении Порядка  принятия, формирования и реализации комплексных муниципальных программ                                     Нижнесергинского городского поселения

Руководствуясь  ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Нижнесергинского городского поселения, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок  принятия, формирования и реализации  комплексных муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление  путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.А. Титову.

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                                  А.М.  Чекасин

# Утвержден постановлением главы

# Нижнесергинского городского поселения

от 12.01.2014  № 3

ПОРЯДОК

принятия, формирования и реализации комплексных муниципальных программ   Нижнесергинского городского поселения

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основе действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Свердловской области (далее – Порядок).

1.2. Порядок устанавливает процедуру принятия решений о формировании комплексных программ Нижнесергинского городского поселения (далее – комплексные программы), разработки и реализации комплексных программ, а также регулирует отношения, связанные с их реализацией, проведением мониторинга и оценки эффективности их реализации.

1.3. Под комплексной программой Нижнесергинского городского поселения подразумевается увязанная по задачам, ресурсам и срокам осуществления система мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития территории Нижнесергинского городского поселения.

1.4. Формирование проекта и утверждение комплексной программы включают в себя следующие этапы:

1) принятие решения о формировании проекта комплексной программы;

2) формирование проекта комплексной программы (основания для формирования указаны в пункте 2.1 настоящего Порядка);

3) согласование проекта комплексной программы;

4) утверждение комплексной программы.

## Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Координатором комплексной программы выступают органы местного самоуправления Нижнесергинского городского поселения (далее –  заказчик-координатор).

В качестве разработчиков комплексных программ может выступать администрация Нижнесергинского городского поселения, а также подведомственные ей  учреждения и организации (далее –  разработчик).

В качестве  исполнителей комплексных программ могут выступать органы исполнительной и муниципальной власти, осуществляющие деятельность на территории  Нижнесергинского городского поселения, а также подведомственные учреждения и организации администрации Нижнесергинского городского поселения, иные организации и физические лица, осуществляющие деятельность на территории  Нижнесергинского городского поселения (далее – исполнитель).

Основанием для формирования комплексной программы является распоряжение главы Нижнесергинского городского поселения о создании рабочей группы, где устанавливается срок формирования комплексной программы.

2.2. Комплексные программы формируются в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, иными федеральными и региональными документами, определяющими стратегические направления государственной политики, Стратегией социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинского городского , муниципальными программами Нижнесергинского городского поселения.

2.3. Целевое финансирование комплексной программы в бюджете заказчика-координатора не предусмотрено.

2.4. Исполнители комплексной программы в пределах своих полномочий в установленные сроки представляют разработчику свои предложения в проект программы.

2.5. Заказчик-координатор комплексной программы осуществляет координацию деятельности разработчиков и исполнителей комплексной программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных целевых показателей комплексной программы, а также анализ использования средств бюджетов различных уровней и средств внебюджетных источников в случае привлечения указанных средств на реализацию комплексной программы.

Организует формирование сводного годового отчета по достижению целевых показателей эффективности комплексной программы в соответствии с пунктами 5.1-5.3 настоящего Порядка.

2.6. Разработчик комплексной программы в пределах своих полномочий:

1) подготавливает проекты постановлений об утверждении комплексной программы, о внесении в нее изменений; организует согласование проектов постановлений;

2) формирует сводный перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий комплексной программы;

2.7. Исполнители комплексной программы представляют заказчику-координатору отчеты о реализации комплексной программы в сроки, устанавливаемые в комплексной программе, а также иную запрашиваемую информацию и документацию.

2.8. Заказчик-координатор и исполнители комплексной программы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию комплексной программы в пределах своих полномочий.

2.9. Комплексная программа должна содержать:

1) паспорт (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2) перечень целевых показателей (индикаторов), отражающих ход ее выполнения (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3) план мероприятий по выполнению комплексной программы (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

4) методику оценки эффективности реализации комплексной программы (Приложение № 4 к настоящему Порядку).

## Глава 3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Проект программы оформляется в виде проекта постановления главы Нижнесергинского городского поселения о комплексной программе.

3.2. Разработчик программы в установленном порядке подготавливает проект постановления главы Нижнесергинского городского поселения об утверждении комплексной программы.

Для согласования проекта постановления программы к нему прикладывается лист согласования для визирования.

## Глава 4. УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

4.1. После прохождения согласования комплексная программа утверждается постановлением главы Нижнесергинского городского поселения. Наименование и содержание утверждаемой комплексной программы, может отличаться от первоначального проекта программы с учетом предложений и замечаний, отмеченных в ходе процесса согласования и изменений действующего законодательства.

Изменения в утвержденную комплексную программу вносятся в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Порядка.

## Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ

## ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

5.1. Текущее управление реализацией комплексной программы осуществляется заказчиком-координатором комплексной программы.

5.2. Заказчик-координатор комплексной программы организует ежегодный мониторинг и ведение отчетности по реализации утвержденных комплексных программ.

5.3. Исполнители комплексных программ ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, направляют разработчику комплексной программы информацию о реализации комплексной программы по формам 1, 2 (Приложение № 4 к настоящему Порядку) и доклады по ее реализации.

Приложение № 1

к Порядку принятия, формирования и реализации комплексных муниципальных программ                                     Нижнесергинского городского поселения

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________

"НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ"

| 1. | Заказчик-координатор комплексной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Разработчик комплексной программы |  |
| 3. | Исполнитель (исполнители) комплексной программы |  |
| 4. | Сроки реализации комплексной программы |  |
| 5. | Цели комплексной программы |  |
| 6. | Задачи комплексной программы |  |
| 7. | Важнейшие целевые показатели комплексной программы |  |
| 8. | Объемы и источники финансирования комплексной программы |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия, формирования и реализации

комплексных муниципальных программ

Нижнесергинского городского поселения

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________________________

"НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ"

| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации комплексной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N (по итогам первого года реализации комплексной программы) | N + 1 (по итогам второго года реализации комплексной программы) | N + 2 (по итогам третьего года реализации комплексной программы) | N + 3 (по итогам четвертого года реализации комплексной программы) | N + 4 (по итогам пятого года реализации комплексной программы) | N + 5 (по итогам шестого года реализации комплексной программы) | N + 6 (по итогам седьмого года реализации комплексной программы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия, формирования и реализации

комплексных муниципальных программ

Нижнесергинского городского поселения

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

______________________________________________________________________________________________________________

"НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный | Объем расходов (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | иное |  |
|  | Глава 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 4

к Порядку принятия, формирования и реализации

комплексных муниципальных программ

Нижнесергинского городского поселения

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________________

"НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ"

Выполнение плана мероприятий (ежегодно)

за период ______________________

Форма 1

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

### Форма 2

Достижение целевых показателей (ежегодно)

за период _______________________

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |