# ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 354-А

г. Нижние Серги

Об утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2022 году на территории Нижнесергинского городского поселения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 29 января 2019 года № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественной территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2017 №805 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формированием современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», приказом Министерства энергетики и жилищного коммунального хозяйства Свердловской области от 22 октября 2020 № 430 «Об утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 1021 году в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды», в целях реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2017 - 2024 годы», Уставом Нижнесергинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок-план мероприятий («дорожную карту») по организации проведения в 2022 году на территории Нижнесергинского городского поселения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

- Опубликовать настоящее постановлении на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Нижнесергинского

городского поселения						Е.Б.Нечаева

Утвержден

постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 02.11.2020 № 354-А

Порядок-план мероприятий («дорожная карта») по организации проведения в 2022 году на территории Нижнесергинского городского поселения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | до 01.11.2020 |
| 2. | Опубликование на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения и социальных сетях информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | до 01.11. 2020 |
| 3. | Прием предложений по благоустройству общественных территорий | до 15.12.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений по общественным территориям для включения в муниципальную программу формирование комфортной городской среды | с 01.11.2020 по 15.12.2020 |
| 5. | Принятие нормативно-правового акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования, в том числе включая дату, время, место и форму проведения голосования | с 01.11.2020 по 15.12.2020 |
| 6. | Опубликование перечня общественных территорий, представленного на рейтинговое голосование на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения и социальных сетях информации | с 15.12.2020 по 01.02.2021 |
| 7. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 15.12.2020 |
| 8. | Размещение на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения и социальных сетях разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | не позднее 23.12.2020 |
| 9. | Проведение рейтингового голосования | с 15.12.2020 по 01.02.2021 |
| 10. | Организация начала общественного обсуждения проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования | не позднее 07.02.2021 |
| 11. | Организация завершения общественных обсуждений проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования | не позднее 08.03.2021 |
| 12. | Актуализация муниципальной программы Нижнесергинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2024 годы» | не позднее 15.03.2021 |