СОГЛАСОВАНО:

Глава Нижнесергинского городского поселения

А.М. Чекасин

**Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения,**

**финансируемых в 2021 году**

Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, финансируемых в 2021 году, проведена руководствуясь порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа | Финансирование в 2020 году | | | | Значение целевого показателя | | Выполнение | Причины отклонения от плана | Оценка полноты финансирования, значение Q1/оценка достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 | Результирующая оценка эффективности муниципальной программы |
| Финансирование, тыс. руб. | | % выполнения | Причины отклонения от плана | План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления  Нижнесергинского городского поселения в 2018-2024 годах» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 04.10.2017 № 478 (с изменениями) | 231,0 | 231,0 | 1 |  | Цп 1  П-21  Цп 2  П-5000  Цп 3  П-80 | Ф-21  Ф-4865  Ф-80 | 1  0,97  1 |  | / Q1=1- полное финансирование/  Q2=0,99-высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2018-2024 годах | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 29.09.2017г. № 460 (с изменениями) | 800 | 820,5 | 0,96 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1  П-100  Цп 2  П-100  Цп 3  П-90  Цп 4  П-80  Цп 5  П-100  Цп 6  П-100  Цп 7  П-100  Цп 8  П-40 | Ф-100  Ф-100  Ф-90  Ф-80  Ф-100  Ф-100  Ф-100  Ф-40 | 1  1  1  1  1  1  1  1 |  | Q1=0,96- неполное финансирование/ Q2=1- высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2024 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10.2014г. № 392 (с изменениями) | 392,0 | 391,5 | 1 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1  П-98  Цп 2  П-98 | Ф-98  Ф-98 | 1  1 |  | Q1=1 полное финансирование/ Q2=1 - высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2017-2024 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.11.2016г. № 469 (с изменениями) | 286,0 | 40,0 | 0,14 | отсутствие оснований для выплат | Цп 1  П-1  Цп 2  П-1  Цп 3  П-14  Цп 4  П-29  Цп 5  П-4  Цп 6  П-0  Цп 7  П-10 | Ф-1  Ф-1  Ф-14  Ф-29  Ф-4  Ф-5  Ф-10 | 1  1  1  1  1  0  1 | чрезвычайные ситуации не происходили | Q1=0,14-существенное недофинансирование/  Q2=0,86 средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 1.  Низкая  эффективность  муниципальной  программы |
| 5 | Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2024 годы» | Утверждена постановлением  главы Нижнесергинского  городского поселения от 03.10.2017 № 476 (с изменениями) | 12440,9 | 80728,7 | 0,71 | экономия средств при заключение контрактов | Цп 1  П-5  Цп 2  П-10  Цп 3  П-280  Цп 4  П-100  Цп 5  П-1  Цп 6  П-1  Цп 7  П-7  Цп 8  П-2000  Цп 9  П-190  Цп 10  П-24 | Ф-5  Ф-10  Ф-280  Ф-100  Ф-0  Ф-6  Ф-7  Ф-2000  Ф-190  Ф-24 | 1  1  1  1  0  1  1  1  1  1 |  | Q1=0,71-неполное финансирование/ Q2=0,9- средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 4.  Приемлемый уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 6 | Муниципальная программа "Газификация Нижнесергинского городского поселения" на 2017-2022 годы | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 18.07.2017г. № 360 (с изменениями) | 864,1 | 864,1 | 1 | не закончены подготовительные работы для составления ПСД. | Цп 1  П-0  Цп 2  П-0  Цп 3  П-0 | Ф-0  Ф-0  Ф-0 | 0  0  0 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=0-низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1.  Низкий уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 7 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2024 года" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015г. № 282 (с изменениями) | 107175,4 | 79692 | 0,74 | Экономия в ходе реализации программы, доп. соглашения | Цп 1  П-100  Цп 2  П-97  Цп 3  П-95  Цп 4  П-97  Цп 5  П-0,31  Цп 6  П-3,45  Цп 7  П-1,85  Цп 8  П-0  Цп 9  П-0  Цп 10  П-0,46  Цп 11  П-36,5  Цп 12  П-23,5  Цп 13  П-100 | Ф-100  Ф-97  Ф-95  Ф-97  Ф-0,31  Ф-3,45  Ф-1,85  Ф-0  Ф-0  Ф-0,46  Ф-36,5  Ф-23,5  Ф-100 | 1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1 | увеличений потерь тепловой энергии, уменьшение объёма потребления ХВС, утечки в сетях | Q1=0,74-неолное финансирование/ Q2=0,85- средняя результативность | Оценка - 4.  Приемлемый уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2024 годах" | подпрограмма "Развитие культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 41867,0 | 41802,9 | 1 |  | Цп 1  П-8,6  Цп 2  П-0,8  Цп 3  П-9  Цп 4  П-25  Цп 5  П-22  Цп 6  П-10  Цп 7  П-3  Цп 8  П-1800 | Ф-8,6  Ф-0,5  Ф-9  Ф-20  Ф-17,5  Ф-15  Ф-6  Ф-3000 | 1  0,63  1  0,8  1,8  1,5  2  3 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=1,37- средняя результативность  (перевыполнение плана) | Оценка - 4.  Приемлемый  уровень  эффективности  муниципальной  программы |
|  |  | подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории Нижнесергинского городского поселения в 2016-2024 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 12910,0 | 12863,5 | 1 |  | Цп 1  П-29  Цп 2  П-16  Цп 3  П-25 | Ф-24  Ф-10  Ф-20 | 0,8  0,63  0,8 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=0,74- средняя результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения" до 2024 года | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.07.2015г. № 262 (с изменениями) | 2840,8 | 2801,4 | 0,99 |  | Цп 1  П-5  Цп 2  П-35,7 | Ф-5  Ф-34 | 1  0,95 |  | Q1=0,99-полное финансирование/ Q2=0,98 - высокая результативность | Оценка - 5.  Высокая  эффективность  муниципальной  программы |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016-2022 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.10.2015г. № 381 (с изменениями) | 10604,2 | 10366,5 | 0,98 | выплаты до МРОТ произведены в размере потребности | Цп 1  П-41,4  Цп 2  П-82  Цп 3  П-1985  Цп 4  П-70  Цп 5  П-300  Цп 6  П-13  Цп 7  П-12  Цп 8  П-79  Цп 9  П-4  Цп 10  П-30  Цп 11  П-18  Цп 12  П-95 | Ф-40  Ф-42  Ф-1898  Ф-60  Ф-311  Ф-15  Ф-82  Ф-81  Ф-4  Ф-27  Ф-13  Ф-95 | 0,97  0,5  0,96  0,75  1,04  1,25  1  1,03  1  0,9  0,72  1 | отсутствие необходимого количества помещений для занятий, ограниченное количество выпусков периодических печатных изданий | Q1=0,98-полное финансирование/ Q2=0,76- средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка - 3.  Средний уровень  эффективности  муниципальной  программы |
| 11 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2024 годы" | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017г. № 333 (с изменениями) | 21492,3 | 19130,1 | 0,89 |  | Цп 1  П-1  Цп 2  П-100  Цп 3  П-0  Цп 4  П-1  Цп 5  П-2000  Цп 6  П-30  Цп 7  П-1  Цп 8  П-0 | Ф-1  Ф-100  Ф-0  Ф-1  Ф-2000  Ф-32,2  Ф-1  Ф-0 | 1  1  0  1  1  0  1  0 |  | Q1=0,89-неполное финансирование/ Q2=0,63 - низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 2.  Уровень  эффективности  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 12 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2024 года» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 26.09.2017 № 451 (с изменениями) | 10 | 0 | 0 |  | Цп 1  П-762  Цп 2  П-15  Цп 3  П-1  Цп 4  П-190 | Ф-755  Ф-15  Ф-1  Ф-186 | 0,99  1  1  0,98 |  | Q1=0- существенное недофинансирование/  Q2=0,99 - высокая результативность | Оценка - 2.  Уровень  эффективности  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 13 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2024 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.08.2017 № 393 | 0 | 0 | 0 |  | Цп 1  П-0 | Ф-0 | 0 |  | Q1=0- существенное недофинансирование/  Q2=0- низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 2.  Уровень  эффективности  муниципальной  программы  ниже среднего |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  в Нижнесергинском городском поселении на 2020-2024 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.02.2020 № 65 | 40 | 39,5 | 0,99 |  | Цп 1  П-100  Цп 2  П-100  Цп 3  П-0,0006  Цп 4  П-4  Цп 5  П-4  Цп 6  П-1 | Ф-100  Ф-70  Ф-0,0006  Ф-1  Ф-4  Ф-1 | 1  0,7  1  0,25  1  1 |  | Q1=0,99-полное финансирование/ Q2=0,66 - низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1.  Низкий уровень  эффективности  муниципальной  программы |