**ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.07.2014г. № 242

г. Нижние Серги

 ***О внесении изменений в постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 26.11.2013 № 404 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017годы»***

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Нижнесергинского городского поселения, на основании постановления главы Нижнесергинского городского поселения от 12.12.2012г. № 307 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Муниципальную программу «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы изложить в новой редакции (прилагается)
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнесергинского городского поселения по городскому хозяйству Ю.В. Никишина.

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А.М. Чекасин

**Утверждена Постановлением Главы**

**Нижнесергинского городского поселения**

 **от 11.072014 №242**

**Муниципальная программа**

 **«Газификация Нижнесергинского городского поселения»**

 **на 2014-2017 годы**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ГАЗИФИКАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2014-2017 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация Нижнесергинского городского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014-2017 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы  |  Целью Программы является повышение комфортности проживания населения Нижнесергинского городского поселения за счет повышения инженерного обустройства и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели являются:1) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов. 2) перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)  |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | Целевой показатель 1 Прирост мощности (длина вновь построенных газовых сетей)Целевой показатель 2 Количество домовладений, получившие возможность для газификации Целевой показатель 3 Количество домовладений, переведенных с теплоснабжения от центральной системы на теплоснабжение от индивидуальных локальных источников тепла  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: 178234,41 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 20748,3 | 31721,11 | 66765 | 59000 |

 из них: местный бюджет: 12223,3 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 2743,3 | 2615 | 4865 | 2000 |

 областной бюджет: 179905 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 27063 | 87950 | 49900 | 50000 |

внебюджетные источники: 10500 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 4500 | 4500 | 1500 | 0 |

  |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет  | www.adminsergi.ru |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения**

В 2005 году в Нижнесергинское городское поселение был подан природный газ путем строительства газопровода-отвода Арти – Михайловск - Нижние Серги. После этого основные тепловые агрегаты сортопрокатного производства ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», центральная котельная были переведены на отапливание природным газом. В 2009г в микрорайоне «Южный» две угольных котельных были заменены на блочные газовые котельные. В 2010 году 19 многоквартирных домов переведены на снабжение природным газом взамен сжиженного.

 Негазифицированным остался частный сектор жилого фонда Нижнесергинского городского поселения, порядка 3300 домов. Отопление в этих домах печное, горячее водоснабжение отсутствует, что существенно снижает качество жизни. Кроме того, значительная часть жителей частного сектора – пенсионеры, для которых заготовка дров на зиму представляет серьезные трудности.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Комфортность проживания в жилых домах определяется уровнем инженерного обустройства населенных пунктов и предоставления возможности использования природного газа для обеспечения предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. Анализ обеспеченности жилых домов Нижнесергинского городского поселения элементами инженерного обустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Газификация личных домовладений, составляющих большую часть жилого сектора г. Нижние Серги, идет недостаточными темпами Требования жителей к созданию более высокого уровня инженерного обустройства жилых домов, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

Газификация личных домовладений и малоэтажного муниципального фонда позволяет решить еще одну проблему Нижнесергинского городского поселения, связанную с неэффективностью существующей системы теплоснабжения

Сложившаяся в настоящее время система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора от централизованной котельной ООО «Теплоснабжающая организация» (ООО «ТСО»), крайне неэффективна и затратна В условиях г. Нижние Серги эта система имеет очевидные недостатки - большую протяженность тепловых сетей ( 8,2 км - магистральные сети 17,5 км - внутриквартальные сети в двухтрубном исчислении) при незначительной величине присоединенной тепловой нагрузки потребителей (20 Гкал/ч). Износ сетей - 70-100%. С этим связаны большие тепловые потери через изоляцию и утечки. Это приводит к неоправданно высоким эксплуатационным затратам, требует значительных капиталовложений для поддержания в работоспособном состоянии протяженных тепловых сетей, снижает экономическую эффективность работы системы теплоснабжения в целом. Кроме того, неоправданно протяженные тепловые сети значительно снижают степень надежности и безаварийности работы системы теплоснабжения.

К центральному отоплению подключен достаточно большой частный жилой фонд, особенно на периферии, присоединенная тепловая нагрузка которого сравнима с тепловыми потерями при транспортировке теплоносителя до домовладений.

 В результате ежегодно образуются большие нераспределенные объемы теплоэнергии и ГВС, которые ложатся на убытки МУП «Тепловые сети» (МУП «ТС»), оказывающего услуги по транспортировке тепловой энергии и ГВС от котельной до конечных потребителей. Ежегодные убытки составляют порядка 15-20 млн. руб. Накопленная задолженность за отпущенные теплоэнргоресурсы перед ООО «ТСО» за период 2009-2013 г.г. составляет 100 млн. руб.

 В целях повышения эффективности системы теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия

1. Строительство блочных газовых котельных с прилегающими сетями непосредственно в жилых массивах (первая очередь – котельная мощностью 2 МВт в районе ул. Отдыха, котельная мощностью 20 МВт в районе ул. Уральская)

2. Перевод домовладений частного жилого фонда, присоединенного к центральной системе, на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла (индивидуальных газовых котлов)

 Для решения проблем по газификации разработана муниципальная программа «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017гг.

**Раздел 2.** [**Цели**](#Par258)**, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы**

 Целью Программы является улучшение комфортности проживания населения Нижнесергинского городского поселения за счет повышения инженерного обустройства и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

 Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели являются:

1) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов.

2) перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения

 Выполнение Программы предполагается осуществлять с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года.

 Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели (строка 5 Паспорта Программы).

Количественные значения целевых показателей и сбор исходной информации представлены в приложении N 1 к настоящей программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы**

В целях реализации муниципальной программы созданы потребительские газовые кооперативы (ПГК).

Основные мероприятия программы в разрезе мероприятий для каждого ПГК

4.1 Корректировка газовых сетей низкого давления;

4.2 Проведение изыскательских работ (при необходимости);

4.3 Разработка проектно-сметной документации

4.4 Прокладка газовых сетей

4.5 Обустройство индивидуальных локальных источников тепла для домовладений

Капитальные вложения с указанием источников финансирования по годам реализации приведены в приложении № 2

Перечень объектов капитального строительства с указанием мероприятий по каждому объекту по источникам финансирования и годам реализации программы приведен в приложении № 3.

**Раздел 4 Реализация, оценка эффективности и контроль за выполнением муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы**

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются заместитель главы администрации по городскому хозяйству, отдел земельно-имущественных отношений администрации Нижнесергинского городского поселения

 Ответственные исполнители муниципальной программы:

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивают достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных муниципальной программой;

3) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;

4) формируют и направляют главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

6) осуществляют функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

 Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации программы осуществляется централизованной бухгалтерией Нижнесергинского городского поселения.

 Ответственные исполнители ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению № 4, а также в централизованную бухгалтерию [отчет](#Par693) о реализации мероприятий муниципальной программы по форме № 2 согласно приложению № 4

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы запланированных к реализации в отчетном периоде (с указанием причин невыполнения мероприятий);

2) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;

3) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

4) предложения по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы.

 Отдел по социальным и экономическим вопросам администрации Нижнесергинского городского поселения на основе отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, поступающих от ответственных исполнителей, формирует отчет по формам № 1-3 согласно приложения № 4 о реализации муниципальной программы:

по итогам первого квартала текущего года - до 30 апреля;

по итогам первого полугодия текущего года - до 30 июля;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 30 октября;

по итогам предыдущего года - до 20 марта.

 В отчете о реализации муниципальной программы по итогам года отделом по социальным и экономическим вопросам проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с методикой утвержденной постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 12.12.2012 №309 «Порядок разработки и реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения». По результатам оценки на основании заполненных форм отчетов глава Нижнесергинского городского поселения принимает следующие решения:

1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;

2) о внесении изменений в муниципальную программу, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

3) о необходимости прекращения реализации муниципальной программы.

Приложение N 1

к муниципальной программе

 «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

 на 2014-2017 годы

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ГАЗИФИКАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2014-2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | Источник  значений показателей |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
|  2  | Цель: улучшение комфортности проживания населения Нижнесергинского городского поселения за счет повышения инженерного обустройства и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества  |
|  3  | Задача 1 создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения путем реализации мероприятий по развитию газификации внутри населенных пунктов.  |
|  4  | Целевой показатель 1 Прирост мощности (длина вновь построенных газовых сетей)  | км | 10 | 27 | 18 | 11 | Акты выполненных работ |
|  5  | Целевой показатель 2 Количество домовладений, получившие возможность для газификации | единиц | 300 | 420 | 750 | 420 | Отчеты ПГК |
|  6  | Задача 2 перевод индивидуальных домовладений на теплоснабжение от локальных индивидуальных источников тепла вместо неэффективного и дорогостоящего теплоснабжения от централизованной системы теплоснабжения  |
|  7  | Целевой показатель 3 Количество домовладений, переведенных с теплоснабжения от центральной системы на теплоснабжение от индивидуальных локальных источников тепла  | единиц | 10 | 20 | 72 | 12 | Данные МУП «Тепловые сети г. Нижние Серги» |

Приложение 2

к муниципальной программе

 «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

 на 2014-2017 годы

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том  | 178234,4 | 20748,3 | 31721,11 | 66765,0 | 59000,0 | x |
| 3 | областной бюджет | 155511,11 | 13505,0 | 24606,11 | 60400,0 | 57000,0 | x |
| 4 | местный бюджет  | 12223,3 | 2743,3 | 2615,0 | 4865,0 | 2000,0 | x |
| 5 | внебюджетные источники  | 10500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 1500,0 | 0,0 | x |
|  | Капитальные вложения: | 177896,8 | 20410,7 | 31721,11 | 66765,0 | 59000,0 |  |
|  | областной бюджет | 155511,11 | 13505,0 | 24606,11 | 60400,0 | 57000,0 |  |
|  | местный бюджет  | 11855,7 | 2405,7 | 2615,0 | 4865,0 | 2000,0 |  |
|  | внебюджетные источники  | 10500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 1500,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды | 337,6 | 337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет  | 337,6 | 337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Приложение 3**

к муниципальной программе

 «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

 на 2014-2017 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Муниципальной программы «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2014 год | 2015 год | 2016 год  | 2017 |
|   | всего, тыс. руб.  | в т.ч. местный бюджет  | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб.  | в т.ч. местный бюджет  | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб.  | в т.ч. местный бюджет  | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб.  | в т.ч. местный бюджет  | областной бюджет | привлеченные средства |
| **1. ПГК "Искра"** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей | 14505 | 1000 | 13505 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2. ПГК "Северо-западный"3 очередь** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   | 7264,56 | 400 | 6864,56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3. ПГК "Северо-западный" ул. Жукова** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта | 240 | 240 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   | 5400 | 400 | 5000 |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4. ПКГ "Восток" (ул. Федотова)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта | 120 | 120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   | 10000 | 400 | 9600 |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| **5. ПГК "Маяк" ул.(Отдыха-Вокзальная)**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта | 320 | 320 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   | 15000 | 400 | 14600 |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |
| **6. ПГК "Гора Кабацкая (ул. Бажукова)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта | 120 | 120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   | 17000 | 400 | 16600 |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |
| **7. ПГК "За Сергой"** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта | 310 | 310 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность | 30 | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   | 18741,55 | 1000 | 17741,55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8. ПГК "Надежда" (низ Титова-Азина)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   | 400 | 400 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26000 | 1000 | 25000 |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9. ПГК "Искра" (3 очередь)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   | 320 | 320 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   | 15000 | 400 | 14600 |   |   |   |   |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10. ПГК "Южный" (ЛПХ)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения | 17,2 | 17,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   | 350 | 350 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18000 | 500 | 17500 |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **11. ПГК "Маяк" (НИЗ Дунаев)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Корректировка схемы газоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД |   |   |   |   |   |   |   |   | 1500 |   |   | 1500 |   |   |   |   |
| Экспертиза проекта |   |   |   |   |   |   |   |   | 350 | 350 |   |   |   |   |   |   |
| Получение заключения на достоверность |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |
| Строительство газораспределительных сетей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15000 | 500 | 14500 |   |
| устройство локальных источников теплоснабжения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. ПГК "Искра" 1 очередь |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| оплата договора на техобслуживание и аварийное прикрытие | 85,1 | 85,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13. ПГК "Огонек" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| оплата договора на техобслуживание и аварийное прикрытие | 65,5 | 65,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14.Корректировка схемы газоснабжения высокого давленияв г. Нижние Серги | 15 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.Оформление техпланов для газопроводов ПГК "Огонек " и "Искра" 1 очередь | 175,5 | 175,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16. оценка рыночной стоимости месячной арендной платы за пользованием сети газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРП-3 ШРП для газоснабжения жилых домов ПГК «Огонек» в г. Нижние Серги  | 20 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Всего | 20748,3 | 2743,3 | 13505 | 4500 | 31721,11 | 2615 | 24606,11 | 4500 | 66765 | 4865 | 60400 | 1500 | 59000 | 2000 | 57000 | 0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

 «Газификация Нижнесергинского городского поселения»

 на 2014-2017 годы

**Форма 1**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Газификация Нижнесергинского городского поселения»" на 2014-2017 годы**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Газификация Нижнесергинского городского поселения" на 2014-2017 годы**

**"**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование объектов | Всего,  в том числе | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные  источники |
| план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения | план | факт | процентвыпол- нения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
|  1 | Объект 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2 | Объект 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |