## Приложение № 1
Приложение № 1 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Нижнесергинское городское поселение
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Нижнесергинское городское поселение
2018 г.
1 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748.5 | 672.4 | 44 | 628.4 | 628 | 25 | 1267015.18 | 1884.32 | 10600.68 | 2018
2 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707.4 | 645.9 | 118.3 | 527.6 | 527 | 17 | 2304689.94 | 3568.18 | 10600.68 | 2018
3 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757.3 | 691.6 | 311.7 | 379.9 | 379 | 11 | 2291780.32 | 3313.74 | 10600.68 | 2018
4 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3798.2 | 3582 | 0 | 3582 | 2130 | 140 | 247238.38 | 69.02 | 7722.95 | 2018
5 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3625.1 | 2959.4 | 161.3 | 2798.1 | 1823 | 139 | 6174752.42 | 2086.49 | 7722.95 | 2018
6 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2640.9 | 2428.9 | 0 | 2428.9 |  | 135 | 6620177.95 | 2725.59 | 7722.95 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 12277.4 | 10980.2 | 635.3 | 10344.9 | 5487 | 467 | 18905654.19 | 13647.34 | - | -
2019 г.
7 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748.5 | 672.4 | 44 | 628.4 | 628 | 25 | 2560799.47 | 3808.45 |  | 2019
8 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 1952 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 1 | 424.6 | 391.6 | 0 | 391.6 | 307 | 9 | 3609230.4 | 9216.63 |  | 2019
9 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 488.1 | 444.5 | 0 | 444.5 | 444.5 | 20 | 36580.63 | 82.3 |  | 2019
10 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 713.6 | 713.6 | 0 | 713.6 | 511 | 13 | 5594637.22 | 7840.02 |  | 2019
11 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 509.6 | 448.1 | 0 | 448.1 | 448.1 | 19 | 1493589.12 | 3333.16 |  | 2019
12 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1030.8 | 957.8 | 83.3 | 874.5 | 912.7 | 36 | 74575.22 | 77.86 |  | 2019
13 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 1965 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 516.4 | 454.9 | 0 | 454.9 | 454.9 | 20 | 33958.4 | 74.65 |  | 2019
14 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 552.5 | 485.7 | 0 | 485.7 | 485.7 | 18 | 1604180.61 | 3302.82 |  | 2019
15 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1965 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 458 | 458 | 0 | 458 | 356 | 17 | 1522353.27 | 3323.92 |  | 2019
16 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3798.2 | 3582 | 0 | 3582 | 2130 | 140 | 1486731.6 | 415.06 |  | 2019
17 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 1985 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 2 | 846.7 | 782.7 | 0 | 782.7 | 500 | 31 | 2268790.16 | 2898.67 |  | 2019
18 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1996 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 5 | 3 | 2107.4 | 2107.4 | 0 | 2107.4 | 1337 | 68 | 1143348.14 | 542.54 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 12194.4 | 11498.7 | 127.3 | 11371.4 | 8514.9 | 416 | 21428774.24 | 34916.06 | - | -
2020 г.
19 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 1966 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 460.3 | 460.3 | 30.2 | 289.2 | 289 | 14 | 36635.28 | 79.59 |  | 2020
20 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1074 | 994.5 | 367.6 | 626.9 | 626.9 | 24 | 116604.18 | 117.25 |  | 2020
21 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 917.7 | 917.7 | 0 | 917.7 | 873.4 | 34 | 57788.12 | 62.97 |  | 2020
22 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 765.3 | 701.3 | 0 | 701.3 | 701.3 | 43 | 3023626.92 | 4311.46 |  | 2020
23 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 3640 | 3640 | 0 | 3640 | 3640 | 126 | 2995753.2 | 823.01 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 6857.3 | 6713.8 | 397.8 | 6175.1 | 6130.6 | 241 | 6230407.7 | 5394.28 | - | -
Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение |  | - | - | - | - | - | 26782.4 | 24938.3 | 1116.4 | 23681 | 17374.5 | 959 | 46564836.13 | 1867.2 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 2 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО Нижнесергинское городское поселение
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение |  | 46564836.13 | 11589174.68 | 0 | 0 | 6658.38 | 23674935.59 | 109 | 792054.73 | 4485.79 | 6243970.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244656.18 | 0 | 0 | 0 | 1388368.6 | 0 | 631675.5
Итого за 2018 год |  | 18905654.19 | 6744185.84 | 0 | 0 | 749.45 | 3927639.44 | 109 | 435218.22 | 3512.35 | 4797485.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244656.18 | 0 | 0 | 0 | 469939.16 | 0 | 286529.47
1 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1267015.18 | 340894.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 164379.9 | 498.6 | 685818.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75922
2 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 2304689.94 | 296668.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141441.88 | 494.58 | 694276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122069.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50233.86
3 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 2291780.32 | 221611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129396.44 | 482.4 | 776685.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500.04
4 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 247238.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247238.38 | 0 | 0
5 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 6174752.42 | 5885011.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222700.78 | 0 | 67040.54
6 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 6620177.95 | 0 | 0 | 0 | 749.45 | 3927639.44 | 0 | 0 | 2036.77 | 2640705.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51833.03
Итого за 2019 год |  | 21428774.24 | 4844988.84 | 0 | 0 | 4258.38 | 14080395.75 | 0 | 356836.51 | 973.44 | 1446484.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468260.15 | 0 | 231808.02
7 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 2560799.47 | 0 | 0 | 0 | 538 | 2536977.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23821.87
8 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 3609230.4 | 1568844.21 | 0 | 0 | 345.73 | 1306561.47 | 0 | 119339.09 | 317.82 | 560194.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32170.3 | 0 | 22121.28
9 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 36580.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36580.63 | 0 | 0
10 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 5594637.22 | 1818564.63 | 0 | 0 | 633.45 | 2544968.79 | 0 | 237497.42 | 655.62 | 886290.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65048.91 | 0 | 42266.55
11 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1493589.12 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1440722.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38125.49 | 0 | 14740.99
12 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 74575.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74575.22 | 0 | 0
13 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 33958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33958.4 | 0 | 0
14 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1604180.61 | 0 | 0 | 0 | 470.5 | 1551328.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36337.45 | 0 | 16514.45
15 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1522353.27 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 1470893.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36452.22 | 0 | 15007.19
16 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1486731.6 | 1457580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29151.6
17 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 2268790.16 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 2199177.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31147.54 | 0 | 38465.39
18 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1143348.14 | 0 | 0 | 0 | 716 | 1029765.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83863.99 | 0 | 29718.7
Итого за 2020 год |  | 6230407.7 | 0 | 0 | 0 | 1650.55 | 5666900.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450169.29 | 0 | 113338.01
19 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 36635.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36635.28 | 0 | 0
20 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 116604.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116604.18 | 0 | 0
21 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 57788.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57788.12 | 0 | 0
22 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 3023626.92 | 0 | 0 | 0 | 708.5 | 2923610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41544.31 | 0 | 58472.21
23 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 2995753.2 | 0 | 0 | 0 | 942.05 | 2743290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197597.4 | 0 | 54865.8

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области предусмотрено предоставление за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформировнию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [8 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений | за счет кредитных (заемных) средств |  |  | за счет средств регионального оператора | Средства бюджета Свердловской области | Средства бюджета муниципальных образований | Средства фонда
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  | объем средств | размер процентной ставки | срок кредита (заема)
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 50596.42 | 46548.4 | 3815.9 | 42591.6 | 34884.78 | 1589 | 102411981.62 |  |  |  |  | 102411981.62 |  |  |  | 2200.12
Итого по Свердловской области 2018 г. | [6 empty] | 20411.32 | 18300.6 | 1279.5 | 17021.1 | 11855.7 | 739 | 35098988.67 |  |  |  |  | 35098988.67 |  |  |  | 36471.93
Итого по Свердловской области 2019 г. | [6 empty] | 23190.72 | 21432.2 | 1471.4 | 19960.8 | 16739.6 | 736 | 37968797.27 |  |  |  |  | 37968797.27 |  |  |  | 55022.17
Итого по Свердловской области 2020 г. | [6 empty] | 15578.92 | 14651 | 1109 | 13401.1 | 12365.58 | 432 | 29344195.68 |  |  |  |  | 29344195.68 |  |  |  | 34762.62
Нижнесергинский муниципальный район
городское поселение Верхние Серги
2018 г.
1 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | 1951 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 1560360.31 |  |  |  |  | 1560360.31 |  |  |  | 4199.03 | 10600.68 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 1560360.31 |  |  |  |  | 1560360.31 |  |  |  | 4199.03 | - | -
2019 г.
2 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | 1951 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 934599.57 |  |  |  |  | 934599.57 |  |  |  | 2515.07 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 934599.57 |  |  |  |  | 934599.57 |  |  |  | 2515.07 | - | -
2020 г.
3 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | 1951 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 1 | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 1164071.37 |  |  |  |  | 1164071.37 |  |  |  | 3132.59 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 1164071.37 |  |  |  |  | 1164071.37 |  |  |  | 3132.59 | - | -
Итого по муниципальному образованию городское поселение Верхние Серги |  | - | - | - | - | - | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 19 | 3659031.25 |  |  |  |  | 3659031.25 |  |  |  | 9846.69 | - | -
Дружининское городское поселение
2018 г.
4 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, р.п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2 | 1959 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 3 | 689 | 611.6 | 0 | 611.6 | 485.5 | 29 | 54837.51 |  |  |  |  | 54837.51 |  |  |  | 89.66 | 10600.68 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 689 | 611.6 | 0 | 611.6 | 485.5 | 29 | 54837.51 |  |  |  |  | 54837.51 |  |  |  | 89.66 | - | -
2019 г.
5 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10 | 1959 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 3 | 683.7 | 612 | 0 | 612 | 528 | 33 | 43532.51 |  |  |  |  | 43532.51 |  |  |  | 71.13 |  | 2019
6 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, р.п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2 | 1959 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 3 | 689 | 611.6 | 0 | 611.6 | 485.5 | 29 | 5689440.95 |  |  |  |  | 5689440.95 |  |  |  | 9302.55 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 1372.7 | 1223.6 | 0 | 1223.6 | 1013.5 | 62 | 5732973.46 |  |  |  |  | 5732973.46 |  |  |  | 9373.68 | - | -
2020 г.
7 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, р.п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10 | 1959 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 3 | 683.7 | 612 | 0 | 612 | 528 | 33 | 4880998.8 |  |  |  |  | 4880998.8 |  |  |  | 7975.49 |  | 2020
8 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Космонавтов, д. 19 | 1965 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1670 | 1508.1 | 0 | 1508.1 | 718.28 | 89 | 9729982.18 |  |  |  |  | 9729982.18 |  |  |  | 6451.81 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 2353.7 | 2120.1 | 0 | 2120.1 | 1246.28 | 122 | 14610980.98 |  |  |  |  | 14610980.98 |  |  |  | 14427.3 | - | -
Итого по муниципальному образованию Дружининское городское поселение |  | - | - | - | - | - | 3042.7 | 2731.7 | 0 | 2731.7 | 1731.78 | 151 | 20398791.95 |  |  |  |  | 20398791.95 |  |  |  | 7467.43 | - | -
Михайловское муниципальное образование
2018 г.
9 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47 | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3447.7 | 3205.1 | 644.2 | 2560.9 | 2530.5 | 117 | 4105031.18 |  |  |  |  | 4105031.18 |  |  |  | 1280.78 | 7722.95 | 2018
10 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 16 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1061 | 919.3 | 0 | 919.3 | 919.3 | 40 | 1865092.79 |  |  |  |  | 1865092.79 |  |  |  | 2028.82 | 10600.68 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 4508.7 | 4124.4 | 644.2 | 3480.2 | 3449.8 | 157 | 5970123.97 |  |  |  |  | 5970123.97 |  |  |  | 3309.6 | - | -
2019 г.
11 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | 1951 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1980.5 | 1804 | 364 | 1440 | 1455.1 | 38 | 6671219 |  |  |  |  | 6671219 |  |  |  | 3698.01 |  | 2019
12 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 2321.2 | 2100.7 | 588.1 | 1512.6 | 1438 | 33 | 185460.62 |  |  |  |  | 185460.62 |  |  |  | 88.29 |  | 2019
13 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 37 | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2021.8 | 1865.3 | 392 | 1473.3 | 1431 | 69 | 172654.59 |  |  |  |  | 172654.59 |  |  |  | 92.56 |  | 2019
14 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1033.5 | 954.1 | 0 | 954.1 | 954.1 | 46 | 107852.41 |  |  |  |  | 107852.41 |  |  |  | 113.04 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 7357 | 6724.1 | 1344.1 | 5380 | 5278.2 | 186 | 7137186.62 |  |  |  |  | 7137186.62 |  |  |  | 3991.9 | - | -
2020 г.
15 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 44 | 1960 |  | Крупноблочные газоблоки | 3 | 3 | 1601.9 | 1493.8 | 381.9 | 1111.9 | 1111.9 |  | 163483.17 |  |  |  |  | 163483.17 |  |  |  | 109.44 |  | 2020
16 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 53 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 4 | 2 | 1374.7 | 1270.8 | 242 | 1028.8 | 985 |  | 140296.13 |  |  |  |  | 140296.13 |  |  |  | 110.4 |  | 2020
17 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 12 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 4 | 2 | 1355.1 | 1249.8 |  | 1249.8 | 1178.2 |  | 2369607.63 |  |  |  |  | 2369607.63 |  |  |  | 1895.99 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 4331.7 | 4014.4 | 623.9 | 3390.5 | 3275.1 | 0 | 2673386.93 |  |  |  |  | 2673386.93 |  |  |  | 2115.83 | - | -
Итого по муниципальному образованию Михайловское муниципальное образование |  | - | - | - | - | - | 16197.4 | 14862.9 | 2612.2 | 12250.7 | 12003.1 | 343 | 15780697.52 |  |  |  |  | 15780697.52 |  |  |  | 1061.75 | - | -
муниципальное образование рабочий поселок Атиг
2018 г.
18 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 396.9 | 362.4 | 0 | 362.4 | 362.4 | 11 | 1939861.14 |  |  |  |  | 1939861.14 |  |  |  | 5352.82 | 10600.68 | 2018
19 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 768.2 | 654.9 | 0 | 654.9 | 654.9 | 18 | 3994532.02 |  |  |  |  | 3994532.02 |  |  |  | 6099.45 | 10600.68 | 2018
20 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52 | 1962 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 2 | 824.2 | 713.3 | 0 | 713.3 | 562.3 | 21 | 2635241.23 |  |  |  |  | 2635241.23 |  |  |  | 3694.44 | 10600.68 | 2018
21 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 7 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 548.4 | 482.2 | 0 | 482.2 | 482.2 | 17 | 38378.3 |  |  |  |  | 38378.3 |  |  |  | 79.59 | 10600.68 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 2537.7 | 2212.8 | 0 | 2212.8 | 2061.8 | 67 | 8608012.69 |  |  |  |  | 8608012.69 |  |  |  | 15226.3 | - | -
2019 г.
22 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 768.2 | 654.9 | 0 | 654.9 | 654.9 | 18 | 2647722.34 |  |  |  |  | 2647722.34 |  |  |  | 4042.94 |  | 2019
23 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 1 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 560.9 | 489.6 | 0 | 489.6 | 436.8 | 15 | 44642.03 |  |  |  |  | 44642.03 |  |  |  | 91.18 |  | 2019
24 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 539 | 469.7 | 0 | 469.7 | 469.7 | 20 | 42899.01 |  |  |  |  | 42899.01 |  |  |  | 91.33 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 1868.1 | 1614.2 | 0 | 1614.2 | 1561.4 | 53 | 2735263.38 |  |  |  |  | 2735263.38 |  |  |  | 4225.45 | - | -
2020 г.
25 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 1 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 560.9 | 489.6 | 0 | 489.6 | 436.8 | 15 | 2767051.59 |  |  |  |  | 2767051.59 |  |  |  | 5651.66 |  | 2020
26 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 539 | 469.7 | 0 | 469.7 | 469.7 | 20 | 1839908.16 |  |  |  |  | 1839908.16 |  |  |  | 3917.2 |  | 2020
27 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 537.8 | 471.8 | 87.3 | 384.5 | 435.5 | 15 | 58388.95 |  |  |  |  | 58388.95 |  |  |  | 123.76 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 1637.7 | 1431.1 | 87.3 | 1343.8 | 1342 | 50 | 4665348.7 |  |  |  |  | 4665348.7 |  |  |  | 9692.61 | - | -
Итого по муниципальному образованию рабочий поселок Атиг |  | - | - | - | - | - | 4175.4 | 3643.9 | 87.3 | 3556.6 | 3403.8 | 117 | 16008624.77 |  |  |  |  | 16008624.77 |  |  |  | 4393.27 | - | -
Нижнесергинское городское поселение
2018 г.
28 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748.5 | 672.4 | 44 | 628.4 | 628 | 25 | 1267015.18 |  |  |  |  | 1267015.18 |  |  |  | 1884.32 | 10600.68 | 2018
29 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707.4 | 645.9 | 118.3 | 527.6 | 527 | 17 | 2304689.94 |  |  |  |  | 2304689.94 |  |  |  | 3568.18 | 10600.68 | 2018
30 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757.3 | 691.6 | 311.7 | 379.9 | 379 | 11 | 2291780.32 |  |  |  |  | 2291780.32 |  |  |  | 3313.74 | 10600.68 | 2018
31 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3798.2 | 3582 | 0 | 3582 | 2130 | 140 | 247238.38 |  |  |  |  | 247238.38 |  |  |  | 69.02 | 7722.95 | 2018
32 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3625.1 | 2959.4 | 161.3 | 2798.1 | 1823 | 139 | 6174752.42 |  |  |  |  | 6174752.42 |  |  |  | 2086.49 | 7722.95 | 2018
33 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2640.9 | 2428.9 | 0 | 2428.9 |  | 135 | 6620177.95 |  |  |  |  | 6620177.95 |  |  |  | 2725.59 | 7722.95 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 12277.4 | 10980.2 | 635.3 | 10344.9 | 5487 | 467 | 18905654.19 |  |  |  |  | 18905654.19 |  |  |  | 13647.34 | - | -
2019 г.
34 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748.5 | 672.4 | 44 | 628.4 | 628 | 25 | 2560799.47 |  |  |  |  | 2560799.47 |  |  |  | 3808.45 |  | 2019
35 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 1952 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 1 | 424.6 | 391.6 | 0 | 391.6 | 307 | 9 | 3609230.4 |  |  |  |  | 3609230.4 |  |  |  | 9216.63 |  | 2019
36 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 488.1 | 444.5 | 0 | 444.5 | 444.5 | 20 | 36580.63 |  |  |  |  | 36580.63 |  |  |  | 82.3 |  | 2019
37 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 713.6 | 713.6 | 0 | 713.6 | 511 | 13 | 5594637.22 |  |  |  |  | 5594637.22 |  |  |  | 7840.02 |  | 2019
38 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 509.6 | 448.1 | 0 | 448.1 | 448.1 | 19 | 1493589.12 |  |  |  |  | 1493589.12 |  |  |  | 3333.16 |  | 2019
39 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1030.8 | 957.8 | 83.3 | 874.5 | 912.7 | 36 | 74575.22 |  |  |  |  | 74575.22 |  |  |  | 77.86 |  | 2019
40 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 1965 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 516.4 | 454.9 | 0 | 454.9 | 454.9 | 20 | 33958.4 |  |  |  |  | 33958.4 |  |  |  | 74.65 |  | 2019
41 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 552.5 | 485.7 | 0 | 485.7 | 485.7 | 18 | 1604180.61 |  |  |  |  | 1604180.61 |  |  |  | 3302.82 |  | 2019
42 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1965 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 458 | 458 | 0 | 458 | 356 | 17 | 1522353.27 |  |  |  |  | 1522353.27 |  |  |  | 3323.92 |  | 2019
43 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3798.2 | 3582 | 0 | 3582 | 2130 | 140 | 1486731.6 |  |  |  |  | 1486731.6 |  |  |  | 415.06 |  | 2019
44 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 1985 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 2 | 846.7 | 782.7 | 0 | 782.7 | 500 | 31 | 2268790.16 |  |  |  |  | 2268790.16 |  |  |  | 2898.67 |  | 2019
45 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1996 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 5 | 3 | 2107.4 | 2107.4 | 0 | 2107.4 | 1337 | 68 | 1143348.14 |  |  |  |  | 1143348.14 |  |  |  | 542.54 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 12194.4 | 11498.7 | 127.3 | 11371.4 | 8514.9 | 416 | 21428774.24 |  |  |  |  | 21428774.24 |  |  |  | 34916.06 | - | -
2020 г.
46 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 1966 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 460.3 | 460.3 | 30.2 | 289.2 | 289 | 14 | 36635.28 |  |  |  |  | 36635.28 |  |  |  | 79.59 |  | 2020
47 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1074 | 994.5 | 367.6 | 626.9 | 626.9 | 24 | 116604.18 |  |  |  |  | 116604.18 |  |  |  | 117.25 |  | 2020
48 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 917.7 | 917.7 | 0 | 917.7 | 873.4 | 34 | 57788.12 |  |  |  |  | 57788.12 |  |  |  | 62.97 |  | 2020
49 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 765.3 | 701.3 | 0 | 701.3 | 701.3 | 43 | 3023626.92 |  |  |  |  | 3023626.92 |  |  |  | 4311.46 |  | 2020
50 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 3640 | 3640 | 0 | 3640 | 3640 | 126 | 2995753.2 |  |  |  |  | 2995753.2 |  |  |  | 823.01 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 6857.3 | 6713.8 | 397.8 | 6175.1 | 6130.6 | 241 | 6230407.7 |  |  |  |  | 6230407.7 |  |  |  | 5394.28 | - | -
Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение |  | - | - | - | - | - | 26782.4 | 24938.3 | 1116.4 | 23681 | 17374.5 | 959 | 46564836.13 |  |  |  |  | 46564836.13 |  |  |  | 1867.2 | - | -
Итого по муниципальному району Нижнесергинский |  | - | - | - | - | - | 50596.42 | 46548.4 | 3815.9 | 42591.6 | 34884.78 | 1589 | 102411981.62 |  |  |  |  | 102411981.62 |  |  |  | 2200.12 | - | -

## Приложение № 4
Приложение № 4 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по годам
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего | В том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого по субъекту |  | 50596.42 | 46548.4 | 3815.9 | 42591.6 | 34884.78 | 41 | 164 | 100 | 1589 | 102411981.62 | 30907691.17 |  |  | 13757.26 | 47947884.64 | 862.75 | 2290162.94 | 8453.97 | 14334745.68 |  |  |  |  | 2244656.18 |  |  |  | 3077783.89 |  | 1609057.12
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2018 г. |  | 20411.32 | 18300.6 | 1279.5 | 17021.1 | 11855.7 | 14 | 50 | 33 | 739 | 35098988.67 | 11717922.98 |  |  | 3404.15 | 12052652.82 | 176.25 | 1167118.89 | 4547.56 | 6517250.89 |  |  |  |  | 2244656.18 |  |  |  | 891415.97 |  | 507970.94
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2019 г. |  | 23190.72 | 21432.2 | 1471.4 | 19960.8 | 16739.6 | 22 | 66 | 37 | 736 | 37968797.27 | 9003715.16 |  |  | 6168.31 | 21407884.38 | 686.5 | 688333.91 | 2702.04 | 5255871.01 | [8 empty] | 1065301.32 |  | 547691.49
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2020 г. |  | 15578.92 | 14651 | 1109 | 13401.1 | 12365.58 | 14 | 48 | 30 | 432 | 29344195.68 | 10186053.03 |  |  | 4184.8 | 14487347.44 | 0 | 434710.14 | 1204.37 | 2561623.78 | [8 empty] | 1121066.6 |  | 553394.69

## Приложение № 5
Приложение № 5 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего: | в том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого за 2018 |  | 20411.32 | 18300.6 | 1279.5 | 17021.1 | 11855.7 | 14 | 50 | 33 | 739 | 35098988.67 | 11717922.98 |  |  | 3404.15 | 12052652.82 | 176.25 | 1167118.89 | 4547.56 | 6517250.89 |  |  |  |  | 2244656.18 |  |  |  | 891415.97 |  | 507970.94
Нижнесергинский муниципальный район
1 | городское поселение Верхние Серги | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1560360.31 |  |  |  | 367 | 1408622.64 | 67.25 | 128219.98 | [12 empty] | 23517.69
1 | Дружининское городское поселение | 689 | 611.6 | 0 | 611.6 | 485.5 | 1 | 1 |  | 29 | 54837.51 | [17 empty] | 54837.51
1 | Михайловское муниципальное образование | 4508.7 | 4124.4 | 644.2 | 3480.2 | 3449.8 | 2 | 6 | 2 | 157 | 5970123.97 |  |  |  | 1943.6 | 5531238.2 | [12 empty] | 328261 |  | 110624.77
1 | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | 2537.7 | 2212.8 | 0 | 2212.8 | 2061.8 | 4 | 16 | 12 | 67 | 8608012.69 | 4973737.14 |  |  | 344.1 | 1185152.54 | 0 | 603680.69 | 1035.21 | 1719765.01 | [8 empty] | 38378.3 |  | 87299.01
1 | Нижнесергинское городское поселение | 12277.4 | 10980.2 | 635.3 | 10344.9 | 5487 | 6 | 24 | 17 | 467 | 18905654.19 | 6744185.84 |  |  | 749.45 | 3927639.44 | 109 | 435218.22 | 3512.35 | 4797485.88 |  |  |  |  | 2244656.18 |  |  |  | 469939.16 |  | 286529.47
Итого по муниципальному району Нижнесергинский за 2018 г. |  | 20411.32 | 18300.6 | 1279.5 | 17021.1 | 11855.7 | 14 | 50 | 33 | 739 | 35098988.67 | 11717922.98 |  |  | 3404.15 | 12052652.82 | 176.25 | 1167118.89 | 4547.56 | 6517250.89 |  |  |  |  | 2244656.18 |  |  |  | 891415.97 |  | 507970.94
Итого за 2019 |  | 23190.72 | 21432.2 | 1471.4 | 19960.8 | 16739.6 | 22 | 66 | 37 | 736 | 37968797.27 | 9003715.16 |  |  | 6168.31 | 21407884.38 | 686.5 | 688333.91 | 2702.04 | 5255871.01 | [8 empty] | 1065301.32 |  | 547691.49
Нижнесергинский муниципальный район
1 | городское поселение Верхние Серги | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 934599.57 | [7 empty] | 297.6 | 927380.4 | [10 empty] | 7219.17
1 | Дружининское городское поселение | 1372.7 | 1223.6 | 0 | 1223.6 | 1013.5 | 2 | 7 | 5 | 62 | 5732973.46 | 2032165.72 |  |  | 0 | 2418445.4 | 0 | 271835.42 | 0 | 893188.8 | [8 empty] | 43532.51 |  | 73805.61
1 | Михайловское муниципальное образование | 7357 | 6724.1 | 1344.1 | 5380 | 5278.2 | 4 | 11 | 7 | 186 | 7137186.62 | 2126560.6 |  |  | 1170 | 2365371.36 | 686.5 | 59661.98 | 1431 | 1988816.84 | [8 empty] | 465967.62 |  | 130808.22
1 | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | 1868.1 | 1614.2 | 0 | 1614.2 | 1561.4 | 3 | 4 | 1 | 53 | 2735263.38 |  |  |  | 739.93 | 2543671.87 | [12 empty] | 87541.04 |  | 104050.47
1 | Нижнесергинское городское поселение | 12194.4 | 11498.7 | 127.3 | 11371.4 | 8514.9 | 12 | 42 | 23 | 416 | 21428774.24 | 4844988.84 |  |  | 4258.38 | 14080395.75 | 0 | 356836.51 | 973.44 | 1446484.97 | [8 empty] | 468260.15 |  | 231808.02
Итого по муниципальному району Нижнесергинский за 2019 г. |  | 23190.72 | 21432.2 | 1471.4 | 19960.8 | 16739.6 | 22 | 66 | 37 | 736 | 37968797.27 | 9003715.16 |  |  | 6168.31 | 21407884.38 | 686.5 | 688333.91 | 2702.04 | 5255871.01 | [8 empty] | 1065301.32 |  | 547691.49
Итого за 2020 |  | 15578.92 | 14651 | 1109 | 13401.1 | 12365.58 | 14 | 48 | 30 | 432 | 29344195.68 | 10186053.03 |  |  | 4184.8 | 14487347.44 | 0 | 434710.14 | 1204.37 | 2561623.78 | [8 empty] | 1121066.6 |  | 553394.69
Нижнесергинский муниципальный район
1 | городское поселение Верхние Серги | 398.52 | 371.6 | 0 | 371.6 | 371.6 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1164071.37 | 1141246.44 | [18 empty] | 22824.93
1 | Дружининское городское поселение | 2353.7 | 2120.1 | 0 | 2120.1 | 1246.28 | 2 | 15 | 12 | 122 | 14610980.98 | 5297819.04 |  |  | 1508.4 | 5863246.78 | 0 | 434710.14 | 1204.37 | 2561623.78 | [8 empty] | 170433.24 |  | 283148
1 | Михайловское муниципальное образование | 4331.7 | 4014.4 | 623.9 | 3390.5 | 3275.1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2673386.93 |  |  |  | 536.15 | 2187560.6 | [12 empty] | 442075.12 |  | 43751.21
1 | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | 1637.7 | 1431.1 | 87.3 | 1343.8 | 1342 | 3 | 14 | 11 | 50 | 4665348.7 | 3746987.55 |  |  | 489.7 | 769639.66 | [12 empty] | 58388.95 |  | 90332.54
1 | Нижнесергинское городское поселение | 6857.3 | 6713.8 | 397.8 | 6175.1 | 6130.6 | 5 | 9 | 2 | 241 | 6230407.7 |  |  |  | 1650.55 | 5666900.4 | [12 empty] | 450169.29 |  | 113338.01
Итого по муниципальному району Нижнесергинский за 2020 г. |  | 15578.92 | 14651 | 1109 | 13401.1 | 12365.58 | 14 | 48 | 30 | 432 | 29344195.68 | 10186053.03 |  |  | 4184.8 | 14487347.44 | 0 | 434710.14 | 1204.37 | 2561623.78 | [8 empty] | 1121066.6 |  | 553394.69