СОГЛАСОВАНО:

Глава Нижнесергинского городского поселения

А.М. Чекасин

**Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения,**

**финансируемых в 2021 году**

Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, финансируемых в 2021 году, проведена руководствуясь порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа | Финансирование в 2020 году | Значение целевого показателя | Выполнение | Причины отклонения от плана | Оценка полноты финансирования, значение Q1/оценка достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 | Результирующая оценка эффективности муниципальной программы |
| Финансирование, тыс. руб. | % выполнения | Причины отклонения от плана | План | Факт |
| План | Факт |
| 1 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправленияНижнесергинского городского поселения в 2018-2024 годах» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 04.10.2017 № 478 (с изменениями) | 231,0 | 231,0 | 1 |  | Цп 1П-21Цп 2П-5000Цп 3П-80   | Ф-21Ф-4865Ф-80 | 10,971 |  | / Q1=1- полное финансирование/ Q2=0,99-высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2018-2024 годах | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 29.09.2017г. № 460 (с изменениями) | 800 | 820,5 | 0,96 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1П-100Цп 2П-100Цп 3П-90Цп 4П-80Цп 5П-100Цп 6П-100Цп 7П-100Цп 8П-40 | Ф-100Ф-100Ф-90Ф-80Ф-100Ф-100Ф-100Ф-40 | 11111111 |  | Q1=0,96- неполное финансирование/ Q2=1- высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 3 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2024 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10.2014г. № 392 (с изменениями) | 392,0 | 391,5 | 1 | оплата произведена за фактически выполненные работы | Цп 1П-98Цп 2П-98 | Ф-98Ф-98 | 11 |  | Q1=1 полное финансирование/ Q2=1 - высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2017-2024 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.11.2016г. № 469 (с изменениями) | 286,0 | 40,0 | 0,14 | отсутствие оснований для выплат | Цп 1П-1Цп 2П-1Цп 3П-14Цп 4П-29Цп 5П-4Цп 6П-0Цп 7П-10 | Ф-1Ф-1Ф-14Ф-29Ф-4Ф-5Ф-10 | 1111101 | чрезвычайные ситуации не происходили | Q1=0,14-существенное недофинансирование/ Q2=0,86 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  |
| 5 | Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2024 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.10.2017 № 476 (с изменениями) | 12440,9 | 80728,7 | 0,71 | экономия средств при заключение контрактов  | Цп 1П-5Цп 2П-10Цп 3П-280Цп 4П-100Цп 5П-1Цп 6П-1Цп 7П-7Цп 8П-2000Цп 9П-190Цп 10П-24 | Ф-5Ф-10Ф-280Ф-100Ф-0Ф-6Ф-7Ф-2000Ф-190Ф-24 | 1111011111 |  | Q1=0,71-неполное финансирование/ Q2=0,9- средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| 6 | Муниципальная программа "Газификация Нижнесергинского городского поселения" на 2017-2022 годы  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 18.07.2017г. № 360 (с изменениями) | 864,1 | 864,1 | 1 | не закончены подготовительные работы для составления ПСД. | Цп 1П-0Цп 2П-0Цп 3П-0 | Ф-0Ф-0Ф-0 | 000 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=0-низкая результативность (существенное недовыполнение плана)  | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы  |
| 7 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2024 года"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015г. № 282 (с изменениями) | 107175,4 | 79692 | 0,74 | Экономия в ходе реализации программы, доп. соглашения | Цп 1П-100Цп 2П-97Цп 3П-95Цп 4П-97Цп 5П-0,31Цп 6П-3,45Цп 7П-1,85Цп 8П-0Цп 9П-0Цп 10П-0,46Цп 11П-36,5Цп 12П-23,5Цп 13П-100 | Ф-100Ф-97Ф-95Ф-97Ф-0,31Ф-3,45Ф-1,85Ф-0Ф-0Ф-0,46Ф-36,5Ф-23,5Ф-100 | 1111111001111 | увеличений потерь тепловой энергии, уменьшение объёма потребления ХВС, утечки в сетях | Q1=0,74-неолное финансирование/ Q2=0,85- средняя результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2024 годах"  | подпрограмма "Развитие культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 41867,0 | 41802,9 | 1 |  | Цп 1П-8,6Цп 2П-0,8Цп 3П-9Цп 4П-25Цп 5П-22Цп 6П-10Цп 7П-3Цп 8П-1800 | Ф-8,6Ф-0,5Ф-9Ф-20Ф-17,5Ф-15Ф-6Ф-3000 | 10,6310,81,81,523 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=1,37- средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
|  |  | подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории Нижнесергинского городского поселения в 2016-2024 годах", утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.08.2015г. № 267 (с изменениями) | 12910,0 | 12863,5 | 1 |  | Цп 1П-29Цп 2П-16Цп 3П-25 | Ф-24Ф-10Ф-20 | 0,80,630,8 |  | Q1=1-полное финансирование/ Q2=0,74- средняя результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения" до 2024 года | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.07.2015г. № 262 (с изменениями) | 2840,8 | 2801,4 | 0,99 |  | Цп 1П-5Цп 2П-35,7 | Ф-5Ф-34 | 10,95 |  | Q1=0,99-полное финансирование/ Q2=0,98 - высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016-2022 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.10.2015г. № 381 (с изменениями) | 10604,2 | 10366,5 | 0,98 | выплаты до МРОТ произведены в размере потребности | Цп 1П-41,4Цп 2П-82Цп 3П-1985Цп 4П-70Цп 5П-300Цп 6П-13Цп 7П-12Цп 8П-79Цп 9П-4Цп 10П-30Цп 11П-18Цп 12П-95 | Ф-40Ф-42Ф-1898Ф-60Ф-311Ф-15Ф-82Ф-81Ф-4Ф-27Ф-13Ф-95 | 0,970,50,960,751,041,2511,0310,90,721 | отсутствие необходимого количества помещений для занятий, ограниченное количество выпусков периодических печатных изданий | Q1=0,98-полное финансирование/ Q2=0,76- средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| 11 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2024 годы"  | утв. постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.06.2017г. № 333 (с изменениями) | 21492,3 | 19130,1 | 0,89 |  | Цп 1П-1Цп 2П-100Цп 3П-0Цп 4П-1Цп 5П-2000Цп 6П-30Цп 7П-1Цп 8П-0 | Ф-1Ф-100Ф-0Ф-1Ф-2000Ф-32,2Ф-1Ф-0 | 11011010 |  | Q1=0,89-неполное финансирование/ Q2=0,63 - низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| 12 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2024 года» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 26.09.2017 № 451 (с изменениями) | 10 | 0 | 0 |  | Цп 1П-762Цп 2П-15Цп 3П-1Цп 4П-190  | Ф-755Ф-15Ф-1Ф-186 | 0,99110,98 |  | Q1=0- существенное недофинансирование/ Q2=0,99 - высокая результативность  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| 13 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2024 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 16.08.2017 № 393 | 0 | 0 | 0 |  | Цп 1П-0 | Ф-0 | 0 |  | Q1=0- существенное недофинансирование/Q2=0- низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Нижнесергинском городском поселении на 2020-2024 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 28.02.2020 № 65 | 40 | 39,5 | 0,99 |  | Цп 1П-100Цп 2П-100Цп 3П-0,0006Цп 4П-4 Цп 5П-4Цп 6П-1   | Ф-100Ф-70Ф-0,0006Ф-1Ф-4Ф-1 | 10,710,251 1 |  | Q1=0,99-полное финансирование/ Q2=0,66 - низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы  |