**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Нижнесергинского городского поселения**

**А.М. Чекасин**

**Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования**

**«Нижнесергинское городское поселение» за 2017 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Субсидии из федерального бюджета** | | **Субсидии из областного бюджета** | | **Средства местного бюджета** | | **Внебюджетные источники** | | **Всего средства по программе** | |
| **план на 2017 год** | **факт 2017 год** | **план на 2017 год** | **факт 2017 год** | **план на 2017 год** | **факт 2017 год** | **план на 2017 год** | **факт 2017 год** | **план на 2017 год** | **факт 2017 год** |
|  | **ВСЕГО по муниципальным программам:** | **793,1** | **0** | **92674,1** | **69811,8** | **87028,1** | **78380,4** | **0** | **0** | **180495** | **148192** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения» до 2020 года | 793,1 |  | 840,6 | 840,6 | 657,0 | 657,0 |  |  | 2290,7 | 1497,6 |
| 2 | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2017 года» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности  органов местного самоуправления  Нижнесергинского городского поселения в 2014-2017 годах» |  |  |  |  | 218 | 201,5 |  |  | 218 | 201,5 |
| 4 | Муниципальная программа «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы» |  |  | 33499,0 | 33173,1 | 2600,0 | 2016,1 |  |  | 36099,0 | 35189,2 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам на 2015-2017 годы» |  |  |  |  | 13622,0 | 13622,0 |  |  | 13622,0 | 13622,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 64,1 | 64,1 |  |  | 64,1 | 64,1 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Нижнесергинского городского поселения в 2014- 2017 годах» |  |  |  |  | 510,0 | 421,1 |  |  | 510,0 | 421,1 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2018 годы» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» |  |  | 58300,9 | 35798,1 | 31936,8 | 24331,1 |  |  | 90237,7 | 60129,2 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на территории Нижнесергинского городского поселения на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | 400 | 253,0 |  |  | 400 | 253,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах», в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма  «Развитие культуры в Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах» |  |  |  |  | 18 665,0 | 18665,0 |  |  | 18 665,0 | 18665,0 |
|  | подпрограмма  «Развитие библиотечного дела на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» |  |  |  |  | 9510,0 | 9510,0 |  |  | 9510,0 | 9510,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Нижнесергинского городского поселения на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  | 8694,3 | 8488,9 |  |  | 8694,3 | 8488,9 |
| 13 | Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Нижнесергинского городского поселения до 2020 года» |  |  | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33,6 0 |  |
| 14 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы |  |  |  |  | 65,0 | 64,7 |  |  | 65,0 | 64,7 |
| 15 | Муниципальная адресная программа Нижнесергинского городского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» |  |  |  |  | 85,9 | 85,9 |  |  | 85,9 | 85,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Титова Н.А. (834398) 28-0-14