**СОГЛАСОВАНО:**

**Глава Нижнесергинского городского поселения**

**А.М. Чекасин**

**октября 2015**

**Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения,**

**финансируемых в 2015 году**

Эффективность муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, финансируемых в 2015 году проведена по итогам 9 месяцев 2015 года с учетом ожидаемого исполнения программы до конца года, руководствуясь порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения (приложение № 3) постановления главы Нижнесергинского городского поселения от 24.09.2014 г. № 347 «Об утверждении Порядка принятия, формирования и реализации муниципальных программ в Нижнесергинском городском поселении».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Наименование и реквизиты нормативного акта, которым утверждена программа** | **Финансирование на 2015 год** | **Значение целевого показателя** |  **вып-ние** | **Причины отклонения от плана** | **оценка полноты финансирования значение Q1 /****оценка достижения плановых значений****целевых показателей значение Q2**  | **результирующая оценка эффективности****муниципальной программы** |
| **Финансирование****тыс. руб** | **%** **вып-ния** | **Причины отклонения от плана** |
| **План**  | **Факт**  |  **План** | **Факт** |
| 1 | МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Нижнесергинского городского поселения» на 2013-2015 годы  | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2012 № 192 (в редакции от 01.10.14. № 359) | 589,7 | 0 до конца года освоение составит 298,9 | 0%, с учетом освоения-51% | Выдача свидетельств запланирована на октябрь 2015 года | 4 | 2 | 0,5 | Уменьшение объема софинансирования бюджетов РФ и СО | Q1=0,5- неполное финансированиеQ2=0,5- низкая результативность | Оценка =2- уровень эффективности ниже среднего.Учитывая объективные риски ( сокращение софинансирования бюджетов РФ и СО), а так же социальную значимость мероприятий программы данная программа подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения,согласно поданной заявке в Правительство СО на 2016 год |
| 2 | МП «Экологическая безопасность Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 01.08.14 №282-а( в редакции от 07.09.2015 № 334) | 470,1 | 0 | 0% до конца года освоение составит 100% | Ремонт 5 колодцев запланирован на ноябрь-декабрь 2015 | Цп1 П-5,  | ф-5  | 1 |  | Q1=1- полное финансированиеQ2=1высокая результативность  | Оценка -5-высокая эффективность программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 3 | МП «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского городского поселения до 2017 года» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 06.10.14. №369 | 89,6 | 0 | 0%  | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-165,Цп2П-754, Цп3П-15%,  | ф-221 ф-754; ф-15% | 1,311 | - | Q1=1- полное финансированиеQ2=1,1-средняя результативность | Оценка -4-приемлемый уровень эффективности программы. 4СМП прошли отбор и получат поддержку.Учитывая объективные риски ( сокращение направлений на которые предусмотрено софинансирования бюджета СО), а так же социальную значимость мероприятий программы данная программа подлежит реализации в 2016 году, внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 4. | МП адресная «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 21.04.14. № 111( в редакции от 04.03.15. № 55) | 34572,1 | 13493,1 | 39% | Контракт заключен на 2015-2016 годы, ввод в эксплуатацию многоквартирного дома запланирован на 2016 год | Цп1 П-0, | 0 | 0 | Ведется строительство  |  | Оценка эффективности программы возможна в 2016 году. Финансирование за счет средств местного бюджета в 2016 году не предусмотрено, в перечень программ на 2016 год, полежащих финансированию не включается. |
| 5. | МП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправленияНижнесергинского городского поселения в 2014-2017 годах» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 17.10.2014 № 384 | 229,0 | 154,8 | 67,6% | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-21,Цп2П-1200, Цп3П-3500Цп4 П-67  | ф-15ф-1500; ф-100ф-68  | 0,71,251,11,01 | Факт по Цп1 расчетный( тираж 415, на долю нсгп-962 газеты и досчет на районные учреждения=1,5 ) | Q1=1полное финансированиеQ2=1,015высокая результативность | Оценка -5-высокая эффективность программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 6. | МП «Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017 годы | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 26.11.2013 № 404 (в редакции от 13.10.14. № 377) | 2367 | 998,2 | 42,3% | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-3,3,Цп2П-156, Цп3П-20 | ф-4,092 ф-156; ф-16 | 1,2410,8 |  | Q1=1- полное финансированиеQ2=1,01высокая результативность  | Оценка -5-высокая эффективность программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 7 | МП «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории Нижнесергинского городского поселения» на 2015-2017 годы | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10.14. № 394 | 200,0 | 44,0 | 22% | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-27,2Цп2П-29, 6Цп3П-15 | ф-27,8 ф-29,6; ф-0 | 110 | Оплата за разработку местных нормативов градостроительного проектирования и за землеустроительные работы не повлияли на целевые индикаторы | Q1=1- полное финансированиеQ2=0,7СредняяРезультативность(недовыполнение плана) | Оценка -3-средний уровень эффективности программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 8 | МП «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам, на 2015-2017 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 23.10.14. № 398) | 12436,5 | 9191,7 | 73,9% | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-3,Цп2П-15,   | ф-3 ф-20;  | 11,3 |  | Q1=1- полное финансированиеQ2=1,15СредняяРезультативность(перевыполнение плана ) | Оценка -4-приемлемый уровень эффективности программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 9 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Нижнесергинского городского поселения на 2014-2016 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 08.08.2013 г. № 238 А | 436,6 | 149,5 | 34,5% | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-0Цп2П-1 Цп3П-11,5 | ф-0 ф-1 ф-11,5 | 111 |  | Q1=1- полное финансированиеQ2=1высокая результативность  | Оценка -5-высокая эффективность программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 10 | МП «Развития муниципальной службы в Нижнесергинском городском поселении на 2015 – 2017 годы» | Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.10. 2014 № 391  | 383,0 | 123,3 | 32,2%,  | до конца года освоение составит 100% | Цп1 П-100,Цп2П-100, Цп3П-90Цп4 П-70Цп5П-100, Цп6П-100Цп7 П-80Цп8П-100  | ф-100 ф-100; ф-100ф-70 ф-100; ф-100ф-80ф-100 | 111,111111 | - | Q1=1- полное финансированиеQ2=1,01высокая результативность | Оценка -5-высокая эффективность программы, подлежит реализации в 2016 году. Внести изменения в данную программу в части финансового обеспечения на 2016 год в соответствии с бюджетом НСГП на 2016 год. |
| 11 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения» | Утверждена Решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 26. 05. 2011 № 1143  | 135390,6 | 8508,4 | 6,3 | Несвоевременная разработка ПСД | - | - | - | - | - | Программа прекращает свое действие с 01.01.2016 года.На аналогичные задачи и цели принята новая программа с 01.01.2016 г. Утверждена постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 14.08.2015 №282 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года»  |

Заместитель главы администрации

Нижнесергинского городского поселения Н.А.Титова